## Sheet1
附件2
平潭综合实验区2016年第一批重点招商任务进展情况汇总表
序号 | 项目意向 | 项目性质 | 投资企业 | 企业性质 | 项目内容 | 项目方联系人 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任单位 负责人 | 进展情况
1 | 平潭研发中心及相关项目 | 现代服务业 | 台达集团中达电通股份有限公司 | 台资 | 1.拟在平潭设立研发中心； 2.拟在平潭建设绿色建筑、低碳智慧示范区。 | 邓 媛 13922129266 | 张兆民 | 区经济发展局 区招商局 | 陈亨雄 李 华 | 经协调，企业预计本月中旬开始开票。
2 | 研发中心 |  | 福建中策光电股份公司 | 民营 | 拟在平潭设立研发中心。 | 林德升 13905085119 | 许维泽 | 区招商局 | 李 华 | 研发中心拟入驻台创园或商务营运中心，现结合市场需求，对各方面条件进行综合评估。
3 | 新设产业地产公司 | 旅游文创业 | 保利集团 | 央企 | 拟成立保利产业地产投资开发公司。 | 邱云飞137112066323 | 许维泽 | 区环境与国土资源局 | 孙树群
4 | 区域总部 |  | 福建睿能科技股份有限公司 | 外资 | 拟在平潭设立子公司。 | 蓝李春 18605916733 | 林江铃 | 区党群工作部 | 吴品云 | 2015年已在我区注册股权投资公司平潭捷润股权管理合伙企业（有限合伙）。注册资本2050万元。目前主要投资的是福州睿能科技公司的项目。预计在今年6-7月份，该公司将在平潭设立其他子公司。
5 | 酒店项目 | 现代服务业 | 台湾老爷酒店集团 | 台资 | 拟在坛南湾兴建高端别墅型酒店。 | 杨 青 13802799553 | 林江铃 | 澳前片区管理局 | 郑 宇 | 经招商局前期对接，初步选址已提供给企业方，企业正在进行方案概念设计。
6 | 金融板块项目 | 现代服务业 | 福能武夷股权投资管理有限公司 | 国企 | 拟在平潭设立产业类基金、国企改革并重组基金，PE类基金、政府引导类基金、银行不良资产处置类基金、通道类基金。 | 张 淇 18606921103 | 郭小童 | 区财政金融局 | 邓连生 | 经与投资方进行对接，对拟设立的企业从商事主体登记流程到产业优惠政策内容进行全程辅导。目前，已成立企业一户：海峡一期一号（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙），注册资金3050万元人民币。
7 | 国际保税产业园 | 现代服务业 | 沃谷国际（香港）投资集团有限公司 | 港资 | 拟在平潭构建进口家具建材交易配送给、全球海产品和东南亚水果冷链配送交易以及进口黄金珠宝加工交易配送、电力及医疗设备大型工程机械融资租赁和智能化仓储以及福清红星美凯龙全球城市广场保税跨境购物展示交易服务中心等六大模块，构筑国际保税产业园。 | 李 斌 13600985098 | 林江铃 | 区自贸办 | 陈道金 | 暂无进展。
8 | 海峡两岸国际双创云城 |  | 北京赛伯乐绿科投资管理有限公司 | 民营 | 拟在平潭建设海峡两岸国际双创（创新、创业）云城，包含智慧岛、医疗谷、大学城等。 | 薛路明 13901317930 | 周青松 | 区教育局 区卫生和计划生育局 | 陈纪岚 魏凤琴 | 暂无进展。
9 | 国际游艇俱乐部 | 旅游文创业 | 福建宁顺航运 上海佳豪传播 上海巴富仕 | 民营 | 拟建设包括超五星级酒店、高档写字楼、VIP豪华泊园、游艇码头、俱乐部会所、游艇维修及服务中心、游艇展销及培训中心等在内的高档游艇俱乐部。 | 陈 荣 13559107888 | 周青松 | 区社会事业局 区交通与建设局 | 瞿小华 赖德芳 | 游艇公司已注册，对接开展进一步工作。
10 | 区域总部 |  | 中冶集团 | 央企 | 拟在平潭设立子公司。 | 周学民 13901828224 | 陈东荣 | 区招商局 | 李 华 | 正在积极对接，企业方将视项目情况推进落地。
11 | 平潭中草药研发及生产基地 | 高新技术产业 | 台湾正和制药集团大昭生物科技股份有限公司 | 台资 | 借助台湾正和制药集团、台湾耐斯企业集团、台湾开达休闲农业发展集团的行业优势，拟引进台湾及国际先进中草药植物培植技术，成立中草药应用研发中心、检测认证中心等，建设符合现代化国际级PIC/S GMP中草药品、保健食品、中草药应用产品的生产基地。 | 张志毓+886932749503 吴贯中 13913245156 | 陈东荣 | 区市场监督管理局 | 黄良希 | 经区招商局前期对接，企业方正在组建团队，办理来岚投资的前期准备。市场监督局对接反馈，该公司所提供的药品品种均未取得国家局进口注册审批。
12 | 总部及医药贸易 | 现代服务业 | 同春药业 | 国企 | 拟将贸易总部迁至平潭，在平潭建立对台药材贸易通道，并设立医药贸易公司及相关配套产业。 | 郑建明 13906926046 | 陈东荣 | 区市场监督管理局 | 黄良希 | 同春医药有限公司全资子公司回春药业有限公司总部迁入平潭自贸区的证照变更手续正在办理。该公司仓库暂放在福州，下一步，待平潭相关配套设施条件成熟后，该公司计划将仓库也迁入平潭。
13 | 两岸中药材交易中心 |  | 福建省医药集团有限责任公司 | 国企 | 拟建设电子商务中心、中药材展示中心、中药材检测中心和现代化物流仓库及相关的生活服务配套设施。 | 黄荔峰 13805000688 | 陈东荣 | 区市场监督管理局 | 黄良希 | 该项目已经国家发改委立项，并计划下拨1亿元启动资金。福建省医药集团公司承接该项目建设，目前，项目规划选址已确定，用地已进入审批阶段。
14 | 区域总部及相关项目 |  | 国家电力投资集团公司 | 国企 | 拟设立区域总部，在平潭建设南北多带式燃气冷热电三联供项目，以相关的配电网配套管网项目。 | 吴瑞平 15875306186 | 陈东荣 | 区经济发展局 | 陈亨雄 | 金井湾综合能源试点合作框架协议已签订，项目已有意向选址，待报区管委会研究确定，已与国电投集团对接，项目建设前期工作已启动。
15 | 区域总部 | 现代服务业 | 广州无线电集团 | 国企 | 拟将集团旗下业务板块（物业、智慧城市）福建子公司落户平潭。 | 何 涛 15889969996 | 陈东荣 | 区经济发展局 | 陈亨雄 | 广州无线电已参与我区商务营运中心7座楼物业管理，智慧城市板块业务有待进一步对接。
16 | 区域结算中心 |  | 中运传媒 | 民营 | 近期将挂牌新三板，拟将企业旗下相关板块结算业务移至平潭。 | 张清枝 13922461666 | 谢秀桐 | 区招商局 | 李 华 | 已在我区注册平潭中运投资合伙企业（有限合伙），注册资金达1000万元人民币。
17 | 平潭国际航运物贸中心 | 现代物流业 | 新海能源集团有限公司 | 港资 | 计划重组整合航运物贸系统，拟在平潭设立“新海集团国际航运物贸中心”，建设集航运、物流、金融、交易所平台为一体的综合体。 | 姚 云 13489059999 | 谢秀桐 | 区环境与国土资源局 区交通与建设局 | 孙树群 赖德芳 | 旗下百护洋船舶有限公司已经注册平潭，船还在船检中。
18 | 集装箱堆场、跨境电商平台及物流总部 |  | 永丰船务有限公司 深圳市永丰物流有限公司 | 港资 | 拟在平潭建设运营集装箱堆场、第三方物流仓储、跨境电子商务及保税展示交易平台，并将永丰物流公司总部移至平潭。 | 刘与量 0085234169000 | 谢秀桐 | 区环境与国土资源局 区交通与建设局 | 孙树群 赖德芳 | 暂无进展。
19 | 总部经济及全球最大咖啡厅 |  | 24H（平潭）发展有限公司 | 民营 | 拟在平潭设立总部并建设全球最大咖啡厅。 | 严启龙 13902483925 | 臧铁伟 | 区环境与国土资源局 金井湾片区管理局 | 孙树群 张遵耀 | 项目选址杨北厝镇武楼村，占地40亩，项目方案设计正在与规划局对接。先期启动土地收储流程，土地征收已完成，土储中心征地款已拨付到位。农转用手续已报省上审批。
20 | 航运回归 |  | 福州海通发展股份有限公司 | 民营 | 拟将注册在岛外的海运公司回迁平潭。 |  | 臧铁伟 | 区交通与建设局 | 赖德芳 | 正在对接，其旗下平潭顺海船务有限公司已经移回平潭。争取船舶融资租赁补贴政策出台后，海通全部船舶可移回。
21 | 总部经济及综合物流园项目 |  | 平潭鑫保达物流股份有限公司 | 民营 | 拟设立总部并建设大型综合物流园。 | 刘 鹏 18059770355 | 臧铁伟 | 金井湾片区管理局 | 张遵耀 | 目前区规划局初步选址位于宸鸿科技南侧地块约110亩。
22 | 互联网产业科技集团总部经济项目 | 现代服务业 | 福建大姆指互联网产业科技集团有限公司 | 民营 | 将亚太大姆指互联网产业集团有限公司搬迁至平潭，拟开展互联网金融、交易平台及跨境电商等业务。 | 薛 晖 13950258558 | 郭小童 | 区财政金融局 | 邓连生 | 暂无进展。
23 | 区域结算中心及管路系统制造基地项目 |  | 江苏帕卓管路系统股份有限公司 | 台资 | 作为一家新三板上市企业，拟将华南区结算中心移至平潭，并建设集管路系统设计、加工、物流、结算为一体的综合基地。 | 詹以哲 18918189498 | 林 杰 | 岚城片区管理局 | 林 杰 | 4月1日，区招商局、岚城片区管理局与企业方进行探讨，就该项目后续推动提出了建议，将进一步推动对接。
部分"8.16"签约项目
24 | 智慧健康园 | 现代服务业 | 京东方科技集团有限公司 | 国企 | 京东方科技集团有限公司拟在实验区设立包括保险公司、医养结合数字化全科医院、健康养老社区、健康产业研究中心及京东方大学分院等项目。 | 章万纯 13641099071 | 张兆民 | 区社会事业局 区财政金融局 | 瞿小华 邓连生 | 京东方目前已确定合作股东分别为：京东方、区国投、交投、融信投资集团、北京旋极信息技术股份有限公司，并就合作协议达成一致意见，已召开发起人会议，签订了发起人协议。申请筹建的相关材料也已准备妥当，准备上报证监会。区国投、区交投参股该保险公司事宜已在主任办公会上通过，已印发会议纪要。
25 | 万众银行设立 | 现代服务业 | 阳光集团、永辉超市、网龙公司等公司 | 民营 | 阳光集团、永辉超市、网龙公司等公司拟共同出资设立闽商银行。 | 陈文胜 13906909711 | 许维泽 | 区财政金融局 | 邓连生 | 2016年2月21日，福建万众银行正式更名为“福建华通银行股份有限公司”, 2月26日，福建省人民政府向银监会上报“福建省人民政府关于推荐福建华通银行股份有限公司发起人的函”，明确推荐永辉超市、阳光控股、永荣控股等十家省内企业为华通银行发起人，恳请银监会支持华通银行的筹备工作。目前，福建华通银行筹建组在人员招聘、制度建设、业务架构建设等方面工作正有序开展。
26 | 台湾广场项目 | 现代服务业 | 桂华恒荣（平潭）建设有限公司 | 台资 | 拟建设两岸共同家园的台湾社区，含大商场、高级会所、星级公寓酒店及天幕城。 | 廖运修 0910075651 | 林江铃 | 区台湾工作部 | 吴灵芳 | 已经完成地块规划选址，土地招拍挂未进行。
27 | 福建能源产业联盟总部及相关项目 | 现代服务业 | 中国华电集团公司 | 央企 | 该项目由华电福建公司、省电力建设公司、永福工程顾问公司等企业合作，拟在平潭设立福建能源产业联盟总部，通过“抱团投资”模式输出我省电力优势产能和产业资本，打造两岸能源合作基地，拓展南亚、东南亚的电力能源设计、施工、投资等海外业务，带动相关设备制造和物流产业。 | 沈文辉 13799306209 | 陈东荣 | 区经济发展局 | 陈亨雄 | 该项目没有实质性进展。目前正在南亚、东南亚考察，选择相关投资项目，待项目确定后，才会注册成立公司。
28 | 综合项目 | 现代服务业 | 福建省投资开发集团 | 国企 | 福建省投资开发集团拟与区管委会就产业园区、电力项目、燃气项目、水务项目、铁路沿线土地开发、基础设施项目、创业投资项目等签订全面战略合作协议。 | 林向阳 13950294223 | 陈东荣 | 区财政金融局 | 邓连生 | 目前金井湾污水处理厂建设处于设备调试阶段；初步合作思路，拟经中闽水务集团内部研究讨论后，与中福海峡公司进一步商谈合作事宜。
29 | 风能博物馆项目及相关项目 | 现代服务业 | 中国大唐集团公司 | 央企 | 拟建设平潭“风能博物馆”建筑主体工程，建成后交付国家海洋局海岛研究中心经营管理，同时为配合“风能博物馆”的功能要求，将平潭长江澳海上风电项目陆上升压站建成“风电科普教育示范基地”。 | 陈江新 18605929293 | 陈东荣 | 区经济发展局 | 陈亨雄 | 项目选址已确定，已完成建设概念性设计方案的征集，并从12个方案中选出3个方案，拟于近期报区管委会审定；升压站选址暂未确定。待设计方案确定后，将继续加快推进前期工作，争取年内动工。
30 | 平潭慧谷产业园 | 高新技术产业 | 金山科技集团、深圳机甲科技有限公司、所罗门矩阵 | 民营 | 由金山科技集团、深圳机甲科技有限公司、所罗门矩阵（创客）公司共同投资建设，主要依托金山科技集团雄厚的资金技术实力和所罗门产业互联网矩阵系统资源，拟建设我国首个具有标杆意义的产业互联网联盟线下孵化器和加速器。 | 罗 雯 13927326666 | 臧铁伟 | 金井湾片区管理局 | 张遵耀 | 1.已办理项目企业注册，注册资金1亿；2.项目拟选台创园9-1#整栋建设产业互联网展示中心和办公场所，目前企业方正在进行装修设计；3.项目用地选址规划1000亩位于金井湾片区，500亩配套人才公寓位于竹屿湖周边或高铁枢纽周边，酒店用地200亩位于坛南湾；4.已在海峡如意城申请两套人才房作为员工宿舍，以便开展前期工作。5.框架协议协商目前暂无进展。
31 | 基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 中国电力建设集团有限公司 | 国企 | 拟参与平潭基础设施建设。 | 黄立峰 15959139550 | 臧铁伟 | 区交通与建设局 | 赖德芳 | 暂无进展。
32 | 中国（平潭）福融进口海产品集运中心（海峡水产综合市场） | 现代物流业 | 广东福融八达水产有限公司 | 民营 | 拟打造国外海产品进口、海产品深加工、物流配送、海产品为一体的综合市场，并结合以美食为主题的休闲旅游等内容。 | 郑历强 13903058398 | 陈文波 | 流水片区管理局 | 薛学强 | 暂无进展。
33 | 第三方支付平台、金融资产交易中心以及跨境电商等“互联网+”项目 | 现代服务业 | 国美鹏润 | 民营 | 拟在平潭投资设立美美付支付有限公司（第三方支付平台）、鹏润全球电子商务有限公司（跨境电商交易平台）、金融资产交易中心（名称预核准）。 | 陈瑜建 18001078023 | 郭小童 | 区财政金融局 | 邓连生 | 1、中福汇金和美美付的第三方支付牌照申报材料已报人行福州中心支行。1月22号平潭综合实验区管委会发函，提请省金融办出面帮助协调，由省政府致函中国人民银行给予推荐，争取美美付公司和中福汇金第三方支付牌照获得中国人民银行总行的早日批复。 2、目前福建福金金融资产交易中心申报材料已上报省政府，省政府正征求各部门意见。
34 | 平潭两岸高新技术产业园 |  | 武汉东湖高新集团股份有限公司 区土开公司 台达电子 | 合资 | 拟共同开发建设两岸高新技术产业园。 | 曹 青 15527704326 | 林 杰 | 岚城片区管理局 | 林 杰 | 1、目前已接洽客户34家，其中管委会推荐客户5家，网络客户11家，渠道客户11家。 2、产业园城市设计工作进入第二阶段。策划园区生成三大项目：医美产业园项目、国际教育培训基地项目和电子信息产业创业孵化基地项目。 3、已完成规划与建筑方案设计、施工图设计工作。围挡广告安装已落实。

## Sheet2
平潭综合实验区首批精准招商任务8.16项目分解表（讨论稿）
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 公司名称 | 公司性质 | 项目内容 | 项目方联系人 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任单位负责人
1 | 华电集团福建能源产业联盟总部经济项目 | 现代服务业 | 中国华电集团公司 | 国企 | 该项目由华电福建公司、省电力建设公司、永福工程顾问公司等企业合作，在平潭设立福建能源产业联盟总部，通过“抱团投资”模式输出我省电力优势产能和产业资本，打造两岸能源合作基地，拓展南亚、东南亚的电力能源设计、施工、投资等海外业务，带动相关设备制造和物流产业。 | 沈文辉13799306209 | 陈东荣 | 区经济发展局 | 钟官和
2 | 国美鹏润设立第三方支付平台、金融资产交易中心以及跨境电商等“互联网+”项目 | 现代服务业 | 国美鹏润 | 民营 | 国美鹏润拟在平潭投资设立美美付支付有限公司（第三方支付平台）、鹏润全球电子商务有限公司（跨境电商交易平台）、金融资产交易中心（名称预核准）。 | 陈瑜建18001078023 | 许维泽 郭小童 | 区财政金融局 | 邓连生
3 | 闽商银行设立 | 现代服务业 | 阳光集团、永辉超市、网龙公司等公司 | 民营 | 阳光集团、永辉超市、网龙公司等公司拟共同出资设立闽商银行。 | 陈文胜13906909711 | 许维泽 郭小童 | 区财政金融局 | 邓连生
4 | 平潭慧谷项目 | 高新技术产业 | 金山科技集团、深圳机甲科技有限公司、所罗门矩阵 | 台资 | 由金山科技集团、深圳机甲科技有限公司、所罗门矩阵（创客）公司共同投资建设，主要依托金山科技集团雄厚的资金技术实力和所罗门产业互联网矩阵系统资源，建设我国首个具有标杆意义的产业互联网联盟线下孵化器和加速器。 | 罗雯 13927326666 | 许维泽 王进足 | 金井湾片区管理局 | 张遵耀
5 | 中国电力建设集团有限公司 | 基础设施建设 | 中国电力建设集团有限公司 | 国企 | 参与平潭基础设施建设。 | 黄立峰 15959139550 | 王进足 | 区交通与建设局 | 赖德芳
6 | 太平洋建设集团基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 太平洋建设集团 | 民营 | 太平洋建设集团拟在平潭开展基础设施项目投资 | 陈晓明 董事局副主席 13951750222 | 王进足 | 区交通与建设局 | 赖德芳
7 | 京东方智慧健康园 | 现代服务业 | 京东方科技集团有限公司 | 民营 | 京东方科技集团有限公司拟在实验区设立包括保险公司、医养结合数字化全科医院、健康养老社区、健康产业研究中心及京东方大学分院等项目。 | 章万纯 13641099071 | 张兆民 周青松 郭小童 | 社会事业局 区财政金融局 | 瞿小华 邓连生
8 | 福建省投资集团平潭项目 | 现代服务业 | 福建省投资开发集团 | 国企 | 福建省投资开发集团拟与区管委会就产业园区、电力项目、燃气项目、水务项目、铁路沿线土地开发、基础设施项目、创业投资项目等签订全面战略合作协议。 | 林向阳 13950294223 | 陈东荣 |  | 邓连生
9 | 大唐集团风能博物馆项目 | 现代服务业 | 中国大唐集团公司 | 国企 | 建设平潭“风能博物馆”建筑主体工程，建成后交付国家海洋局海岛研究中心经营管理，同时为配合“风能博物馆”的功能要求，将平潭长江澳海上风电项目陆上升压站建成“风电科普教育示范基地”。 | 陈江新 18605929293 | 陈东荣 | 区经济发展局 | 钟官和
10 | 桂华营造台湾广场项目 | 现代服务业 | 桂华恒荣（平潭）建设有限公司 | 台资 | 建设两岸共同家园的台湾社区，含大商场、高级会所、星级公寓酒店及天幕城。 | 廖运修0910075651 | 林江铃 | 区台湾工作部 | 金昌明
11 | 中国（平潭）福融进口海产品集运中心（海峡水产综合市场） | 现代物流业 | 广东福融八达水产有限公司 | 民营 | 国外海产品进口、海产品深加工、物流配送、海产品综合市场、以美食为主题的休闲旅游等。 | 郑历强董事长13903058398 | 刘建宁 | 流水片区管理局 | 薛学强