## 美丽乡村项目
美丽乡村项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 《关于公布2015年“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程村庄名单的通知》（闽宜居指办[2015]3号） 《关于公布2016年“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程村庄名单的通知》（闽宜居指办[2016]4号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始:2015年 1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2015年1月
[9 empty] | 完成:2016年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年9月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 其他城乡社区管理事务支出
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | / |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | /
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金使用日期 |  |  | 2018年 |  | 2018年 |  | 2018 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 资金投入 |  |  | 3000万 |  | 3000万 |  | 2760 | 92%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 2015年11个美丽乡村和1个白青乡示范乡完工进度,2016年10个美丽乡村完工进度 |  |  | 2015年11个美丽乡村和1个白青乡示范乡,2016年10个美丽乡村 |  | 2015年11个美丽乡村和1个白青乡示范乡,2016年10个美丽乡村 |  | 全部完工 | 100%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 项目验收通过率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 除流水镇东美村、流水镇磹水村未组织验收外，其它全部竣工验收 | 91%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 旅游资源 |  |  | 旅游规模和知名度 |  | 提升旅游的规模，提高知名度，改善当地的交通、水电等基础设施 |  | 提升旅游的规模，提高知名度，改善当地的交通、水电等基础设施 | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 农村人居环境质量 |  |  | 达到整治标准 |  | 村容村貌明显改善 |  | 村容村貌明显改善 | 100%
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 村民对居住环境的满意度 |  |  | 满意度95%以上 |  | 满意度95%以上 |  | 96% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 99% |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | 部分项目已完工,但尚未组织验收
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法√ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 岚财金[2016]262号 | 3000 | 100 |  |  | 2760 | 100 | 240
| 财政资金小计 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 岚财金[2016]262号 | 3000 | 100 |  |  | 2760 | 100 | 240
| ①中央财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0
| ②省财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0
| ③地方财政资金 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 岚财金[2016]262号 | 3000 | 100 | 岚交建村建[2016]23号、岚交建村建[2016]24号、岚交建村建[2017]5号、岚交建村建[2017]６号 |  | 2760 | 100 | 240
| 其他资金小计 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 2015年美丽乡村建设区级配套第二批资金（敖东镇、白青乡） | [9 empty] | 500
|  |  | 2 | 2016年美丽乡村建设区级配套第一批资金（澳前镇） | [9 empty] | 200
|  |  | 3 | 2015年美丽乡村建设区级配套第三批资金 | [9 empty] | 910
|  |  | 4 | 2016年美丽乡村建设区级配套第二批资金 | [9 empty] | 1150
|  |  | 合计 | [10 empty] | 2760
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施时间与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 地方财政资金 到位情况 |  | 安排专项资金，资金到位率为100%的，得10分；80%≤到位率<100%的，得8分；60%≤到位率<80%的，得6分；30%≤到位率<60%的，得3分；到位率30%以下、未安排专项资金的，得0分。未及时拨付的，每推迟一个月扣1分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 财务管理制度健全性 |  | 财务管理制度健全的，得6分；未建立管理制度仅执行国家或省有关规定的，得4分；未建立、未执行有关管理制度的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 财务管理有效性 |  | 资金拨付手续完整性及财务制度执行有效性，良好得6分，一般得3分，较差得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 监督检查 |  | 1.按规定开展监督检查的，得3分；开展监督检查，但效果不明显的，得1分；未开展监督检查，或开展监督检查但未进行整改的，不得分。2.制定督查考核细则，强化督查检查考核的，得3分。 | [5 empty] | 6% | 4
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 支出规范性 |  | 支出符合规定用途、使用规范的，得6分；符合用途，但支出不规范的，每次扣1分；支出不符合规定用途的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 财政资金使用率 |  | 财政资金使用率为100%的，得6分；80%≤使用率<100%的，得4分；60%≤使用率<80%的，得3分；30%≤使用率<60%的，得1分；使用率30%以下，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 完成率 |  | 主管部门核实的计划完成率*2分+评价组实地核实的计划完成率*2分。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 验收情况 |  | 按规定验收通过的，得4分；验收不通过的，80%≤工程进度<100%的，得2分，50%≤工程进度<80%的，得1分，工程进度50%以下的，得0分。 | [5 empty] | 4% | 3
|  |  |  | 产出质量 |  | 规划制定与实施 |  | 1.村庄规划符合村庄实际，可操作性较强，得2分。2.村庄规划编制，征求村民意见，体现村民意愿，得1分。3.村庄规划按照法定程序报批，得1分。 | [5 empty] | 4% | 3
[6 empty] | “五清楚” 落实情况 |  | 做好“分清楚”，实施户内改厕，把污水垃圾处理到位，村庄污水采取三格化粪池或氧化塘、人工湿地等简单易行的技术工艺处理，尾水接入田间，得2分。 | [5 empty] | 1% | 1
[8 empty] | 做好“扫清楚”，配足保洁员，建立长效机制，把环境卫生打扫清楚，得3分。 | [5 empty] | 1% | 1
[8 empty] | 做好“拆清楚”，拆除房前屋后、村庄周边简易搭盖、鸡鸭猪圈、旱厕等，得3分。 | [5 empty] | 1% | 1
[8 empty] | 发动农户做好“摆清楚”，把晾晒、堆放的生活用品、农产品、生产工具摆放清楚，村内破损台地、驳岸填平补齐，做到整齐美观，得3分。 | [5 empty] | 1% | 1
[6 empty] | 工程质量 |  | 1.按照各村设计方案进行施工，得3分。2.使用本地区建筑材料和设备，并贴近自然，体现生态环保要求，得1分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 经济效益 |  | 产业发展 |  | 充分利用当地资源，发展“一村一品”、“一村一业”，努力增加村集体和农民收入4分。 | [5 empty] | 4% | 3
|  |  |  | 社会效益 |  | 旅游规模和知名度 |  | 提升旅游的规模，提高知名度，改善当地的交通、水电等基础设施，得5分，提升改善不明显，得3分；没有提升改善的，不得分 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 环境效益 |  | 村容村貌改善 |  | 改善成效良好的，得8分；改善成效一般的，得5分；基本未改善的，得0-3分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 可持续效益 |  | 共管长效机制 |  | 1.验收后建立共管长效机制，进行持续跟踪管理的，得2分；未管理的，不得分。2.验收后社会、生态环境持续得到改善的，得2分；验收后改善水平有所下降的，得0分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 美丽乡村建设项目点村民满意度 |  | 非常满意得4分，较满意得3分，基本满意得2分，不满意不得分。 | [5 empty] | 4% | 3
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 94
| 评价 等级 | √□优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：

## 全区卫生保洁项目
卫生保洁项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 闽财建[2003]58号；闽岚综实管综[2012]129号
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年01月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年01月
[9 empty] | 完成：2017年12 月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 城乡社区环境卫生
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个）
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金拨付时间 |  |  | 12个月 |  | 12月之前
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 预算投入 |  |  | 6614 |  | 6614万之内 |  | 5776 | 87.33%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标
|  | 产出 |  | 数量目标1 | 数量目标 |  | 农村环境卫生整治 |  |  | 2050万 |  | 2050万之内 |  | 1313.41 | 64.07%
|  |  |  | 数量目标2 |  |  | 旧城区卫生保洁 |  |  | 4308万 |  | 4308万之内 |  | 4218.24 | 97.92%
|  |  |  | 数量目标3 |  |  | 金井湾片区道路保洁 |  |  | 256万 |  | 256万之内 |  | 243.96 | 95.3%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 按相关要求符合环境质量标准 |  |  | 验收合格标准 |  | 达到验收合格标准
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 为公民提供良好的生活环境，提高群众幸福感，改善环境。 |  |  | 改善环境 |  | 达到城市环境要求
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 符合宜居宜业要求 |  |  | 生态标准 |  | 达到生态要求
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 服务对象问卷调查 |  |  | 90% |  | 90%以上
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 良好 |  |  | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 6614 |  |  | 6614 |  | 6614 | 100% | 岚财金[2017]274号 |  | 5776 | 87.33% | 838
财政资金小计
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 |  |  | 6614 |  |  | 6614 |  | 6614 | 100% | 岚财金[2017]274号 |  | 5776 | 87.33% | 838
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 农村整治经费 | [9 empty] | 1313.41
|  |  | 2 | 旧城区卫生保洁 | [9 empty] | 4218.24
|  |  | 3 | 金井湾片区道路保洁费 | [9 empty] | 243.96
4
合计
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 30% | 9
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 30% | 9
|  |  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 |  | 如：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 40% | 12
| 过程（30%） |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 50% | 15
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 50% | 15
| 产出与效益（40%） |  |  | 产出数量 |  | 474.11万平方 |  | 是否按计划完成项目进度 | [5 empty] | 5% | 4.5
|  |  |  | 产出质量 |  | 环境质量标准 |  | 是否按相关要求符合环境质量标准 | [5 empty] | 7% | 4.5
|  |  |  | 经济效益 |  | 经济增长率 |  | 是否给区相关经效益部门带来经济利益 | [5 empty] | 7% | 3.5
|  |  |  | 社会效益 |  | 社会满意度 |  | 是否公民提供良好的生活环境，提高群众幸福感 | [5 empty] | 6% | 4.5
|  |  |  | 环境效益 |  | 环境达标率 |  | 是否达到城市环境要求 | [5 empty] | 5% | 3.5
|  |  |  | 可持续效益 |  | 效益评估值 |  | ≤50%的不得分；>50%≤90%的得权数的40%；≥90%的权数的100%。 | [5 empty] | 5% | 4.5
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 服务对象调查 |  | ≤50%的不得分；>50%≤90%的得权数的40%；≥90%的权数的100%。 | [5 empty] | 5% | 5
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 90
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） ■良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：

## “海峡号、丽娜轮”航次补贴项目
“海峡号、丽娜轮”航次补贴项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 平潭综合实验区管委会2015年第1次主任办公会议纪要
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年1 月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
部门预算功能科目
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 1
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金使用日期 |  |  | 按季度拨付 |  | 按季度拨付 |  | 0 | 0
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 资金投入 |  |  | 13600 |  | 13600 |  | 6336 | 46.59%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 开航次数（往返） |  |  | 265 |  | 270 |  | 255 | 94.44%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 乘客人数(万人） |  |  | 10 |  | 10 |  | 11.3 | 113%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | 这四项选填
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 社会效益 |  |  | 方便两岸通行 |  | 方便两岸通行 |  | 方便 | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 环境效益 |  |  | 对生态资源没有破坏 |  | 对生态资源没有破坏 |  | 没有破坏 | 100%
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | 两岸人员交流往来 |  |  | 方便两岸交流 |  | 方便两岸交流 |  | 方便 | 100%
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 乘客满意度 |  |  | 95% |  | 95%以上 |  | 100% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 | [5 empty] | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□√ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 13600 |  |  | 13600 |  | 6336 | 46.59% |  |  | 6336 | 100% | 0
财政资金小计
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 |  |  | 13600 |  |  | 13600 |  | 6336 | 46.59% |  |  | 6336 | 100% | 0
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 2017年9月到账丽娜轮补贴704万元，按32万元/往返航次预拨（2016年11、12月份共7个往返航次，2017年1、4月份共15个往返航次）。 | [9 empty] | 704
|  |  | 2 | 2017年9月到账海峡号补贴2112万元，按每个往返航次32万元，预拨2017年1至4月份开航66次。 | [9 empty] | 2112
|  |  | 3 | 2017年11月收到5至9月份海峡号80%补贴款。 | [9 empty] | 3520
4
……
|  |  | 合计 | [10 empty] | 6336
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 补贴款拨付时间与计划时间的差异情况 |  | 补贴款拨付月份是否晚于计划月份。实际拨付月份不晚于计划月份的得10分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚2个月以内扣5分，比计划月份晚2个月以上不得分。 | [5 empty] | 10 | 0
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10 | 10
……
|  |  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 |  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重5分，则得分为5-2.8=2.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10 | 10
……
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15 | 15
……
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15 | 15
……
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 开航次数 |  | 完成目标95%以上6分，90%至94%得4分，80%至89%得3分，70%至79%得2分，60%至69%得1分，59%以下得0分 | [5 empty] | 6 | 4
|  |  |  | 产出质量 |  | 运送乘客 |  | 完成目标95%以上6分，90%至94%得4分，80%至89%得3分，70%至79%得2分，60%至69%得1分，59%以下得0分 | [5 empty] | 6 | 6
|  |  |  | 经济效益 |  | 盈亏平衡 |  | 达到盈亏平衡得6分，没达到盈亏平衡得3分 | [5 empty] | 6 | 6
|  |  |  | 社会效益 |  | 方便两岸通行 |  | 方便两岸通行得6分，不方便两岸通行得3分，轻微以上破坏得0分 | [5 empty] | 6 | 6
|  |  |  | 环境效益 |  | 对生态资源没有破坏 |  | 对生态资源没有破坏得5分，轻微破坏得3分，轻微以上破坏得0分 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  |  | 可持续效益 |  | 两岸人员交流往来 |  | 方便两岸交流得5分，不方便两岸交流得0分 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 乘客满意度 |  | 满意度95%及以上6分，90%至94%得5分，80%至89%得3分，70%至79%得2分，60%至69%得1分，59%以下得0分 | [5 empty] | 6 | 6
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100 | 88
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：

## 公交运营补助、公交购置补贴
公交运营补助项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 岚综实交建运管[2014]16号
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年01月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年01月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | [2149901]公共交通运营补助
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 1
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金使用日期 |  |  | 2017年 |  | 2017年 |  | 2017年 |  | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 资金投入 |  |  | 1800万 |  | 1800万以内 |  | 1864万 |  | 103.6%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标 |  | ⁄ |  |  | ⁄ |  | ⁄ |  | ⁄ |  | ⁄
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 年度配载客运量 |  |  | 710 |  | 710 |  | 711 |  | 100.1%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 城乡公交一体化 |  |  | 基本实现 |  | 基本实现 |  | 基本实现 |  | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / | 这四项选填
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 缓解道路拥挤状况 |  |  | 有效缓解道路拥挤 |  | 有效缓解 |  | 有效缓解 |  | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 尾气排放 |  |  | 低碳、环保、零排放 |  | 无污染 |  | 无污染 |  | 100%
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | ⁄ |  |  | ⁄ |  | ⁄ |  | ⁄ |  | ⁄
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 乘客满意度 |  |  | 满意度95% |  | 满意度95%以上 |  | 满意度95%以上 |  | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 完成 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | ⁄
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□√比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 1864 |  |  | 1800 |  | 1864 | 100% | 2017-12-01 |  | 1864万 | 100% |  | 0
| 财政资金小计 |  |  | 1864 |  |  | 1800 |  | 1864 | 100% | 2017-12-01 |  | 1864万 | 100% |  | 0
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 |  |  | 1864 |  |  | 1800 |  | 1864 | 100% | 2017-12-01 |  | 1864万 | 100% |  | 0
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 车辆燃料费 | [9 empty] | 643
|  |  | 2 | 驾驶员人工费 | [9 empty] | 971
|  |  | 3 | 修理费 | [9 empty] | 250
4
……
|  |  | 合计 | [10 empty] | 1864
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 |  | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% |  | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% |  | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 |  | 如：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10% |  | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | 如： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% |  | 8
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% |  | 10
[6 empty] | 资金到位情况 |  | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，2分；到位率<100,0分 | [5 empty] | 10% |  | 10
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 年度配载客运量 |  | 完成100%为8分；完成90%-100%为6分；完成80%-90%为5分；低于80%为0分 | [5 empty] | 8% |  | 8
|  |  |  | 产出质量 |  | 城乡公交一体化 |  | 完成100%为8分；完成90%-100%为6分；完成80%-90%为5分；低于80%为0分 | [5 empty] | 8% |  | 6
|  |  |  | 经济效益 |  | 营业收入提高 |  | 完成100%为5分；完成90%-100%为4分；完成80%-90%为3分；低于80%为0分 | [5 empty] | 5% |  | 5
|  |  |  | 社会效益 |  | 缓解道路拥挤情况 |  | 完成100%为6分；完成90%-100%为4分；完成80%-90%为3分；低于80%为0分 | [5 empty] | 6% |  | 4
|  |  |  | 环境效益 |  | 尾气排放 |  | 完成100%为5分；完成90%-100%为4分；完成80%-90%为3分；低于80%为0分 | [5 empty] | 5% |  | 5
可持续效益
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 乘客满意度 |  | 完成100%为8分；完成90%-100%为6分；完成80%-90%为5分；低于80%为0分 | [5 empty] | 8% |  | 6
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% |  | 92
| 评价 等级 | □优秀（S≧90）√ □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 |  | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： | 林宇新 |  |  |  | 填表时间： |  | 2018.07.30 |  |  |  |  | 联系电话： |  | 0591-24360730

## 市政管廊配电工程
全区配电工程项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 区管委会专题会议纪要〔2016〕3号
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成:2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | [2120399]其他城乡社区公共设施支出
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 6个
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金使用日期 |  |  | 2017年 |  | 2017年 |  | 2017年 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 资金投入 |  |  | 1500万 |  | 不超过1500万 |  | 1365万 | 91%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 完成变压器23台，完成电缆18991米 |  |  | 完成变压器23台，完成电缆18991米 |  | 完成变压器23台，完成电缆18991米 |  | 全部完工 | 100%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 已按照行业标准竣工验收 |  |  | 100% |  | 100% |  | 全部竣工验收 | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 提高道路，管廊照明率 |  |  | 照明率95% |  | 照明率95% |  | 照明率95% | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 群众出行照明安全 |  |  | 公众满意度95% |  | 公众满意度95% |  | 公众满意度95% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 已完成 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | /
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法þ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 1500 |  |  | 1500 | / | 1500 | 100% | / |  | 1365 | 91% | 135
| 财政资金小计 |  |  | 1500 |  |  | 1500 | / | 1500 | 100% | / |  | 1365 | 91% | 135
| ①中央财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0
| ②省财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0
| ③地方财政资金 |  |  | 1500 |  |  | 1500 | / | 1500 | 100% | / |  | 1365 | 91% | 135
| 其他资金小计 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 翠园南路路灯变永久性用电工程 | [9 empty] | 125.9453
|  |  | 2 | 竹屿变至金井五路沿线电力管沟10KV配电工程 | [9 empty] | 787.5517
|  |  | 3 | 金井湾片区路灯用电10KV配电线路工程 | [9 empty] | 397.9127
|  |  | 4 | 万宝路延伸段路灯用电10kv配电工程 | [9 empty] | 54.0077
|  |  | 合计 | / | [9 empty] | 1365.4174
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 地方财政资金 到位情况 |  | 安排专项资金，资金到位率为100%的，得10分；80%≤到位率<100%的，得8分；60%≤到位率<80%的，得6分；30%≤到位率<60%的，得3分；到位率30%以下、未安排专项资金的，得0分。未及时拨付的，每推迟一个月扣1分。 | [5 empty] | 10% | 6
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 财务管理制度健全性 |  | 财务管理制度健全的，得6分；未建立管理制度仅执行国家或省有关规定的，得4分；未建立、未执行有关管理制度的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 财务管理有效性 |  | 资金拨付手续完整性及财务制度执行有效性，良好得6分，一般得3分，较差得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 监督检查 |  | 1.按规定开展监督检查的，得3分；开展监督检查，但效果不明显的，得1分；未开展监督检查，或开展监督检查但未进行整改的，不得分。2.制定督查考核细则，强化督查检查考核的，得3分。 | [5 empty] | 6% | 4
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 支出规范性 |  | 支出符合规定用途、使用规范的，得6分；符合用途，但支出不规范的，每次扣1分；支出不符合规定用途的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 财政资金使用率 |  | 财政资金使用率为100%的，得6分；80%≤使用率<100%的，得4分；60%≤使用率<80%的，得3分；30%≤使用率<60%的，得1分；使用率30%以下，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 完成率 |  | 主管部门核实的计划完成率*2分+评价组实地核实的计划完成率*2分。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 验收情况 |  | 按规定验收通过的，得6分；验收不通过的，80%≤工程进度<100%的，得4分，50%≤工程进度<80%的，得2分，工程进度50%以下的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
|  |  |  | 产出质量 |  | 工程质量 |  | 1.按设计方案施工，得5分。2.使用合格的材料和设备，得5分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 经济效益 |  | / |  | / | [5 empty] | / | /
|  |  |  | 社会效益 |  | 提高道路，管廊照明率 |  | 照明率为99%的，得10分；80%≤照明率<99%的，得8分；60%≤照明率<80%的，得6分；照明率60%以下、得0分。 | [5 empty] | 10% | 8
|  |  |  | 环境效益 |  | / |  | / | [5 empty] | / | /
|  |  |  | 可持续效益 |  | / |  | / | [5 empty] | / | /
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 群众出行照明安全公众满意度 |  | 非常满意得10分，较满意得8分，基本满意得6分，不满意不得分。 | [5 empty] | 10% | 8
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 90
| 评价 等级 | þ优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：

## 全区市政道路、公路养护
2017年度平潭综合实验区道路日常养护工程项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 平潭综合实验区管委会2014年第3次主任办公会议纪要
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始:2017年 1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成:2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 公路养护
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个）
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金使用日期 |  |  | 2017年 |  | 2017年 |  | 95% | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 资金投入 |  |  | 4186万元 |  | 4186万元 |  | 1031万元 | 100%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 完成道路养护62.609公里 |  |  | 62.609公里 |  | 养护不低于62.609公里 |  | 100% | 100%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 按交建局养护质量检评标准保质保量的完成 |  |  | 750分 |  | 不低于750分 |  | 750 | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | 促进旅游业发展 |  |  | 中等程度提升城市形象 |  | 大幅度提升城市形象 |  | 95% | 100%
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 提高公众安全出行率 |  |  | 90% |  | 95% |  | 95% | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 群众出行安全便捷 |  |  | 90% |  | 95% |  | 95% | 100%
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | 改善城市环境 |  |  | 中等程度提升城市形象 |  | 大幅度提升城市形象 |  | 95% | 100%
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 居民满意度 |  |  | 90% |  | 95% |  | 95% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 100% |  |  | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法√ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 | [5 empty] | 4186 |  | 4186 | 100% |  |  | 1031万元 | 25% | 3155
| 财政资金小计 | [5 empty] | 4186 |  | 4186 | 100% |  |  | 1031万元 | 25% | 3155
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 | [5 empty] | 4186 |  | 4186 | 100% |  |  | 1031万元 | 25% | 3155
| 其他资金小计 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 2017年度平潭综合实验区道路日常养护工程项目 | [9 empty] | 1031
2
3
4
|  |  | 合计 | [10 empty] | 1031
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施时间与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 地方财政资金 到位情况 |  | 安排专项资金，资金到位率为100%的，得10分；80%≤到位率<100%的，得8分；60%≤到位率<80%的，得6分；30%≤到位率<60%的，得3分；到位率30%以下、未安排专项资金的，得0分。未及时拨付的，每推迟一个月扣1分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 财务管理制度健全性 |  | 财务管理制度健全的，得6分；未建立管理制度仅执行国家或省有关规定的，得4分；未建立、未执行有关管理制度的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 财务管理有效性 |  | 资金拨付手续完整性及财务制度执行有效性，良好得6分，一般得3分，较差得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 监督检查 |  | 1.按规定开展监督检查的，得3分；开展监督检查，但效果不明显的，得1分；未开展监督检查，或开展监督检查但未进行整改的，不得分。2.制定督查考核细则，强化督查检查考核的，得3分。 | [5 empty] | 6% | 4
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 支出规范性 |  | 支出符合规定用途、使用规范的，得6分；符合用途，但支出不规范的，每次扣1分；支出不符合规定用途的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 财政资金使用率 |  | 财政资金使用率为100%的，得6分；80%≤使用率<100%的，得4分；60%≤使用率<80%的，得3分；30%≤使用率<60%的，得1分；使用率30%以下，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 完成率 |  | 主管部门核实的计划完成率*2分+评价组实地核实的计划完成率*2分。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 验收情况 |  | 按规定验收通过的，得8分；验收不通过的，80%≤工程进度<100%的，得4分，50%≤工程进度<80%的，得4分，工程进度50%以下的，得0分。 | [5 empty] | 8% | 6
|  |  |  | 产出质量 |  | 落实情况 |  | 做好“扫清楚”，配足保洁员，建立长效机制，把环境卫生打扫清楚，得5分。 | [5 empty] | 5% | 3
[6 empty] | 工程质量 |  | 按交建局养护质量检评标准保质保量的完成750分标准得4分，低于750分得0分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 经济效益 |  | 产业发展 |  | 充分利用当地资源得4分。 | [5 empty] | 4% | 3
|  |  |  | 社会效益 |  | 旅游规模和知名度 |  | 提升旅游的规模，提高知名度，改善环境，得4分，提升改善不明显，得3分；没有提升改善的，不得分 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 环境效益 |  | 道路改善 |  | 改善成效良好的，得4分；改善成效一般的，得2分；基本未改善的，得0分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 可持续效益 |  | 共管长效机制 |  | 1.验收后建立共管长效机制，进行持续跟踪管理的，得3分；未管理的，不得分。2.验收后社会、生态环境持续得到改善的，得2分；验收后改善水平有所下降的，得0分。 | [5 empty] | 3% | 3
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 群众满意度 |  | 非常满意得4分，较满意得3分，基本满意得2分，不满意不得分。 | [5 empty] | 4% | 3
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 92
| 评价 等级 | √□优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：

## 东庠南江澳沿岸水毁道路修复工程
东庠南江澳沿岸水毁道路修复工程项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 《东庠乡人民政府关于修复南江沿海岸自然灾害水毁道路的请示》（岚庠政〔2016〕1号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年2月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年2月
[9 empty] | 完成：2017年8月 |  |  |  |  | 完成：2017年6月
部门预算功能科目
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个）
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金使用日期 |  |  | 2017 |  | 2017 |  | 2017 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 资金投入 |  |  | 1000万元 |  | 1000万元内 |  | 665.798185万元 | 66.58%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 东庠南江澳沿岸水毁道路修复工程 |  |  | 计划完成东庠南江澳沿岸499米水毁道路 |  | 完成东庠南江澳沿岸水毁道路修复工程 |  | 主体工程已经完成，路面已经完成，路灯，绿化及水沟已全部完成，完成工程总量的100% | 100%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 质量通过，验收合格 |  |  | 质量达到行业标准水平 |  | 质量达到行业标准水平 |  | 质量达到行业标准水平 | 合格
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | 这四项选填
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 按工程项目建设规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效排除安全隐患，拉动经济发展，为过路人提供方便，美化村容村貌，优化自然环境。 |  |  | 符合相关要求，有效排除安全隐患 |  | 较好地达到相关要求，排除不必要的安全隐患 |  | 符合相关要求，有效排除安全隐患 | 符合相关要求，有效排除安全隐患
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 东庠南江澳沿岸水毁道路修复工程受益群众满意度 |  |  | 95% |  | 满意度95%以上 |  | 95% | 95%
| 年度绩效目标总体完成情况 | [5 empty] | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
合 计
财政资金小计
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 | [5 empty] | 1000 |  | 665.7982 | 66.58% |  |  | 665.7982 | 66.58% | 0
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 项目建设款 | [9 empty] | 665.7982
2
3
4
……
合计
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 地方财政资金到位情况 |  | 安排专项资金，资金到位率为100%的，得10分；80%≤到位率＜100%，得8分；60%≤到位率＜80%的，得6分；30%≤到位率＜60%的，得3分；到位率30%以下、未安排专项资金的，得0分。未及时拨付的，每推迟一个月扣1分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 财务管理制度健全性 |  | 财务管理制度健全的，得6分；未建立管理制度仅执行国家或省有关规定的，得4分；未建立、未执行有关管理制度的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 财务管理有效性 |  | 资金拨付手续完整性及财务制度执行有效性，良好得6分，一般得3分，较差得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 监督检查 |  | 1.按规定开展监督检查的，得3分；开展监督检查，但效果不明显的，得1分；未开展监督检查，或开展监督检查但未进行整改的，不得分。2.制定督查考核细则，强化督查检查考核的，得3分。 | [5 empty] | 6% | 6
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 支出规范性 |  | 支出符合规定用途、使用规范的，得6分；符合用途，但支出不规范的，每次扣1分；支出不符合规定用途的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[6 empty] | 财政资金使用率 |  | 财政资金使用率为100%的，得6分；80%≤使用率＜100%，得4分；60%≤使用率＜80%的，得3分；30%≤使用率＜60%的，得1分；使用率30%以下，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 完成率 |  | 主管部门核实的计划完成率*2分+评价组实地核实的计划完成率*2分。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 验收情况 |  | 按规定验收通过的，得6分；验收不通过的，80%≤工程进度＜100%，得4分；50%≤工程进度＜80%的，得2分；工程进度50%以下，得0分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 产出质量 |  | 规划制定与实施 |  | 1.项目规划符合村庄实际，可操作性较强，得4分。2.项目规划编制，征得村民意见，体现村民意愿，得1分。3.项目规划按法定程序报批，得1分。 | [5 empty] | 6% | 5
[6 empty] | 工程质量 |  | 1.按照设计方案进行施工，得4分。2.使用本地区建筑材料和设备，并体现生态环保要求，得2分。 | [5 empty] | 6% | 6
|  |  |  | 社会效益 |  | 排除安全隐患 |  | 排除安全隐患，为过路人提供方便，美化村容村貌，优化自然环境，得5分，提升改善不明显，得3分，没有排除安全隐患，得0分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 环境效益 |  | 村容村貌改善 |  | 改善成效良好的，得5分；改善成效一般的，得3分；基本未改善的，得0分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 可持续效益 |  | 共管长效机制 |  | 1.验收后建立共管长效机制，进行持续跟踪管理的，得3分；未管理的，不得分。2.验收后社会、生态环境持续得到改善的，得2分；验收后改善水平有所下降的，得0分。 | [5 empty] | 5% | 4
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 村民满意度 |  | 非常满意得5分，较满意得4分，基本满意得3分，不满意不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 98
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：

## 全区路灯养护
全区路灯养护项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 2014年平潭财购〔068〕号
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年 1 月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017 年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | [2120399]其他城乡社区社区管理事务支出
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个）
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 项目完成时间 |  |  | 2017年 |  | 2017年 |  | 2017 | 完成
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 资金投入 |  |  | 实际预算资金3000万 |  | 预算3000万以内 |  | 141.9万 | 完成
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 维护全区路灯数量 |  |  | 7000盏 |  | 7500盏 |  | 7500盏 | 完成
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 提高路灯亮灯率 |  |  | 95% |  | 98% |  | 98% | 完成
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | 这四项选填
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 方便群众夜间出行 |  |  | 有利于群众夜间出行 |  | 提高群众夜间出行安全 |  | 提高群众夜间出行安全 | 完成
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 保持市政路灯的安全、舒适、整洁 |  |  | 提高城市景观 |  | 提高城市夜景 |  | 提高城市夜景 | 完成
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 群众夜间出行满意度 |  |  | 95% |  | 95% |  | 95% | 完成
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 完成 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | /
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法R 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
合 计
财政资金小计
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 |  |  | 3000万 |  |  | 3000 | 岚财金〔2016〕262号 | 3000 | 100 | 2017.09 |  | 141.9167 | 4.7% | 2858.08
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 旧城区城市照明维护费 | [9 empty] | 141.917
2
3
4
……
合计
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 |  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 14
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 15
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |  | 完成绩效目标100%得8分，未完成100%的同比例扣减。 | [5 empty] | 8% | 8
|  |  |  | 产出质量 |  | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |  | 项目产出质量达到绩效目标100%得8分，未完成100%的同比例扣减。 | [5 empty] | 8% | 6
|  |  |  | 经济效益 |  | / |  | / | [5 empty] | / | /
|  |  |  | 社会效益 |  | 项目实施是否产生社会综合效益 |  | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | [5 empty] | 8% | 8
|  |  |  | 环境效益 |  | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |  | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | [5 empty] | 8% | 8
|  |  |  | 可持续效益 |  | / |  | / | [5 empty] | / | /
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 95%（含）以上计8分； 85%（含）-95%，计5分； 75%（含）-85%，计2分； 低于75%计0分。 | [5 empty] | 8% | 8
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 97
| 评价 等级 | R优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：

## 全区道路绿化养护
2017年平潭综合实验区绿化养护工程项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 《平潭综合实验区交通与建设局关于平潭综合实验区城市绿地管养单位的请示及》岚综实交建综合〔2014〕42号及《平潭综合实验区管委会关于环岛公路等项目路产移交及养护有关事宜的批复》岚综管综〔2015〕239号
| 项目起止时间 |  |  |  |  | 计划时间 |  | 开始：2017年1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[8 empty] | 完成：2017年12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
部门预算功能科目
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [6 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个）
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  | 资金使用日期 |  |  | 2017年 |  | 2017年 |  | 100% | 100%
|  |  |  | 成本目标 |  | 资金投入 |  |  | 5000万元 |  | 5000万元 |  | 1590.7万元 | 100%
|  |  |  | 其他资源目标 |  | 可以不填，用"/"表示 |  |  | 可以不填，用"/"表示 |  | 可以不填，用"/"表示 |  | / | /
|  | 产出 |  | 数量目标 |  | 完成环岛公路、坛西大道等道路共计1927203.5㎡绿化进行日常养护 |  |  | 1927203.5㎡ |  | 养护面积不低于1927203.5㎡ |  | 100% | 100%
|  |  |  | 质量目标 |  | 按交建局养护质量检评标准保质保量的完成 |  |  | 合格 |  | 良好 |  | 合格 | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 |  | 促进旅游业发展 |  |  | 90% |  | 95% |  | 95% | 100%
|  |  |  | 社会效益目标 |  | 提升城市形象 |  |  | 90% |  | 95% |  | 95% | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 |  | 改善城市生态环境 |  |  | 90% |  | 95% |  | 95% | 100%
|  |  |  | 可持续影响目标 |  | 给游客创造优美的环境 |  |  | 90% |  | 95% |  | 95% | 100%
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 |  | 行人满意度 |  |  | 90% |  | 95% |  | 95% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 100% |  | 未完成目标的原因 |  |  | 2017年平潭综合实验区公路绿化养护预算为2079.86万元，其中扣除因综合管廊破除养护费451.07万元及日常绿化工作考核扣款38.09万元，实际支出1590.70万元。
| 项目评价方法 |  |  |  |  | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法√ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  | 本年度情况
[6 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[6 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 100% |  |  | 1590.7 | 32% | 3409.3
| 财政资金小计 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 100% |  |  | 1590.7 | 32% | 3409.3
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 100% |  |  | 1590.7 | 32% | 3409.3
| 其他资金小计 |  |  | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [8 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 人工 | [8 empty] | 1085.78
|  |  | 2 | 材料 | [8 empty] | 448.51
|  |  | 3 | 机械 | [8 empty] | 634.18
|  |  | 4 | 行道树 | [8 empty] | 16.99
|  |  | 合计 | [9 empty] | 2185.46
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 | 项目实施时间与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目立项 | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 | 地方财政资金 到位情况 |  | 安排专项资金，资金到位率为100%的，得10分；80%≤到位率<100%的，得8分；60%≤到位率<80%的，得6分；30%≤到位率<60%的，得3分；到位率30%以下、未安排专项资金的，得0分。未及时拨付的，每推迟一个月扣1分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 | 财务管理制度健全性 |  | 财务管理制度健全的，得6分；未建立管理制度仅执行国家或省有关规定的，得4分；未建立、未执行有关管理制度的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 5
[5 empty] | 财务管理有效性 |  | 资金拨付手续完整性及财务制度执行有效性，良好得6分，一般得3分，较差得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[5 empty] | 监督检查 |  | 1.按规定开展监督检查的，得3分；开展监督检查，但效果不明显的，得1分；未开展监督检查，或开展监督检查但未进行整改的，不得分。2.制定督查考核细则，强化督查检查考核的，得3分。 | [5 empty] | 6% | 4
|  |  |  | 资金使用管理 | 支出规范性 |  | 支出符合规定用途、使用规范的，得6分；符合用途，但支出不规范的，每次扣1分；支出不符合规定用途的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[5 empty] | 财政资金使用率 |  | 财政资金使用率为100%的，得6分；80%≤使用率<100%的，得4分；60%≤使用率<80%的，得3分；30%≤使用率<60%的，得1分；使用率30%以下，得0分。 | [5 empty] | 6% | 5
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 | 完成率 |  | 主管部门核实的计划完成率*2分+评价组实地核实的计划完成率*2分。 | [5 empty] | 4% | 4
[5 empty] | 验收情况 |  | 按规定验收通过的，得8分；验收不通过的，80%≤工程进度<100%的，得4分，50%≤工程进度<80%的，得4分，工程进度50%以下的，得0分。 | [5 empty] | 8% | 6
|  |  |  | 产出质量 | 落实情况 |  | 做好“扫清楚”，配足保洁员，建立长效机制，把环境卫生打扫清楚，得5分。 | [5 empty] | 5% | 4
[5 empty] | 工程质量 |  | 按交建局养护质量检评标准保质保量的完成合格得4分，不合格得0分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 经济效益 | 产业发展 |  | 充分利用当地资源得4分。 | [5 empty] | 4% | 3
|  |  |  | 社会效益 | 旅游规模和知名度 |  | 提升旅游的规模，提高知名度，改善环境，得4分，提升改善不明显，得3分；没有提升改善的，不得分 | [5 empty] | 4% | 3
|  |  |  | 环境效益 | 道路改善 |  | 改善成效良好的，得4分；改善成效一般的，得2分；基本未改善的，得0分。 | [5 empty] | 4% | 3
|  |  |  | 可持续效益 | 共管长效机制 |  | 1.验收后建立共管长效机制，进行持续跟踪管理的，得3分；未管理的，不得分。2.验收后社会、生态环境持续得到改善的，得2分；验收后改善水平有所下降的，得0分。 | [5 empty] | 3% | 2
|  |  |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | 非常满意得4分，较满意得3分，基本满意得2分，不满意不得分。 | [5 empty] | 4% | 3
| 总权重、评价总分 （S） | [11 empty] | 100% | 88
| 评价 等级 | √□优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [7 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：

## 海岛交通便民工程
海岛交通便民工程项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 《共同推进“海岛交通便民工程”协议书 》及平潭综合实验区管委会第2014年第24次主任办公会议纪要的精神
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2013年 9 月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2014年1月
[9 empty] | 完成：2017年12 月 |  |  |  |  | 完成： 年 月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | [2120399]其他城乡社区公共设施支出
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个）
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 力争今年完成4座码头主体工程。 |  |  | 2017年 |  | 2017年 |  | 2017年 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 严格控制建设成本，力争不突破计划，预算数 |  |  | 500万 |  | 500万以内 |  | 500 | 100%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 力争完成陆岛码头主体工程。 |  |  | 500 |  | 500万以内 |  | 319 | 63.8%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 达到质量验收合格 |  |  | 质量达到行业标准水平 |  | 质量通过，验收合格 |  | 质量通过，验收合格 | 100%
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 保障岛内交通顺利进行，项目完成后，将实现海陆联运。 |  |  | 解决岛内外群众出行困难问题，促进当地经济发展。 |  | 方便岛内外群众出行，带动海岛自身经济发展，海岛旅游业发展。 |  | 方便岛内外群众出行，带动海岛自身经济发展，海岛旅游业发展。 | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏现象。 |  |  | 对环境污染和资源破坏不影响。 |  | 对环境污染和资源零破坏。 |  | 对环境污染和资源零破坏。 | 100%
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 乘客满意 |  |  | 90% |  | 95% |  | 95% | 95%
| 年度绩效目标总体完成情况 | [5 empty] | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 5000 |  |  | 500 |  | 500 | 100% |  |  | 319 | 63.8% | 181
| 财政资金小计 |  |  | 5000 |  |  | 500 |  | 500 | 100% |  |  | 319 | 63.8% | 181
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 |  |  | 5000 |  |  | 500 |  | 500 | 100% | 2017.12 |  | 319 | 63.8% | 181
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 付大练渔限、秀礁、南海乡北楼管理房补助款 | [9 empty] | 30
|  |  | 2 | 付南海乡错车道补助款 | [9 empty] | 10
|  |  | 3 | 付东庠岛、南海岛客运站补助款 | [9 empty] | 59
|  |  | 4 | 付更新客船补助款 | [9 empty] | 20
|  |  | 5 | 付田下码头工程款 | [9 empty] | 200
|  |  | 合计 | [10 empty] | 319
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 如：项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 如：项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 5% | 0
|  |  |  | 项目 立项 |  | 如：绩效目标合理性 |  | 如： ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 资金落实 |  | 如：成本控制率 |  | 如：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 20% | 20
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 如：管理制度健全性 |  | 如： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 9
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 如：资金使用合规性 |  | 如： ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 20% | 20
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | A.2017年该项目共完成投资1987万元，累计完成投资10397万元，占总投资1.447亿的71.85%。其中，客运渡船更新及码头管理房已全部投入使用，三个海岛15辆电动公交车投放。 |  | 如： ①是否在一定时期内完成年度计划。 ②项目实际产出数与计划产出数基本一致。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 产出质量 |  | 达到质量验收合格 |  | 如：是否在一定时期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 4
|  |  |  | 经济效益 |  | .本项目是一项“为民办实事”的公益项目，不以盈利为目的。 |  | 如：项目实施是否对经济发展带来直接或间接的影响。不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 社会效益 |  | 保障岛内交通顺利进行，项目完成后，将实现海陆联运，具有良好的社会效益。 |  | 如：项目实施是否对社会发展带来直接或间接的影响。不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 环境效益 |  | 达到人与自然共和谐，不出现环境污染和资源破坏现象。 |  | 如：项目实施是否对生态环境带来直接或间接的影响。不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 4
|  |  |  | 可持续效益 |  | 有助于改变平潭对外陆岛交通拥堵的局面，有助于形成更加完善的对外交通路网，加强项目沿线区域沟通联系。 |  | 如：项目的后续运行是否产生成效或可持续发展情况。不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 基本达到让服务对象满意。 |  | 如：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 4
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 91
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：

## 中湖公路站建设工程
2017年平潭综合实验区中湖养护应急基地项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 平潭综合实验区管委会关于调整2017年区重点项目的通知（岚综管综〔2017〕129号)、平潭综合实验区行政审批局（岚综实项目审批[2017]81）。
| 项目起止时间 |  |  |  |  | 计划时间 |  | 开始：2017年1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[8 empty] | 完成：2019年6月 |  |  |  |  | 完成：2019年6月
| 部门预算功能科目 |  |  |  |  | 公路养护
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  | 2017年预算绩效目标批复的函 |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 7
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  | 资金使用日期 |  |  | 2017年 |  | 2017年 |  | 20% | 20%
|  |  |  | 成本目标 |  | 资金投入 |  |  | 1000万元 |  | 不超过1000 |  | 14% | 14%
|  |  |  | 其他资源目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  | 产出 |  | 数量目标 |  | 完成地基建设 |  |  | 9430.16平方米 |  | 9430.16平方米 |  | 完成地基建设 | 100%
|  |  |  | 质量目标 |  | 工程质量 |  |  | 符合行业标准 |  | 通过验收 |  | 验收合格 | 20%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  |  |  | 社会效益目标 |  | 承担附近公路日常养护任务、增强公路应急抢险能力 |  |  | 承担附近公路日常养护任务、增强公路应急抢险能力 |  | 承担附近公路日常养护任务、增强公路应急抢险能力 |  | 未完成 | 0%
|  |  |  | 环境效益目标 |  | 道路环境改善 |  |  | 改变道路环境 |  | 道路环境明显改善 |  | 未完成 | 0%
|  |  |  | 可持续影响目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 |  | 群众出行安全便捷、身心愉悦 |  |  | 90% |  | 95% |  | 100% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 完成 |  | 未完成目标的原因 |  |  | /
| 项目评价方法 |  |  |  |  | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法√ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  | 本年度情况
[6 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[6 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 1000
| 财政资金小计 |  |  | 1000 |  | 1000 | 岚财金（2016）262号 | 500 | 50% | / |  | 11.69 | 2% | 488.31
| ①中央财政资金 |  |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ②省财政资金 |  |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / | /
| ③地方财政资金 |  |  | 1000 |  | 1000 | 岚财金（2016）262号 | 500 | 50% | / |  | 11.69 | 2% | 488.31
| 其他资金小计 |  |  | 880 |  | 880 | 闽路规划[2016]273号及[2018]28号 | 880 | 100% | 闽路规划[2016]273号及[2018]28号 |  | 108.37 | 12% | 691.63
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [8 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 2018年平潭综合实验公路管理局中湖养护应急基地设计费、编制费、审查费等 | [8 empty] | 120.06
|  |  | 合计 | / | [8 empty] | 120.06
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 | 项目实施时间与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 5
|  |  |  | 项目立项 | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 5
|  |  |  | 资金落实 | 地方财政资金 到位情况 |  | 安排专项资金，资金到位率为100%的，得10分；80%≤到位率<100%的，得8分；60%≤到位率<80%的，得6分；30%≤到位率<60%的，得3分；到位率30%以下、未安排专项资金的，得0分。未及时拨付的，每推迟一个月扣1分。 | [5 empty] | 10% | 5
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 | 财务管理制度健全性 |  | 财务管理制度健全的，得8分；未建立管理制度仅执行国家或省有关规定的，得4分；未建立、未执行有关管理制度的，得0分。 | [5 empty] | 8% | 8
[5 empty] | 财务管理有效性 |  | 资金拨付手续完整性及财务制度执行有效性，良好得6分，一般得3分，较差得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[5 empty] | 监督检查 |  | 1.按规定开展监督检查的，得3分；开展监督检查，但效果不明显的，得1分；未开展监督检查，或开展监督检查但未进行整改的，不得分。2.制定督查考核细则，强化督查检查考核的，得3分。 | [5 empty] | 6% | 3
|  |  |  | 资金使用管理 | 支出规范性 |  | 支出符合规定用途、使用规范的，得6分；符合用途，但支出不规范的，每次扣1分；支出不符合规定用途的，得0分。 | [5 empty] | 6% | 6
[5 empty] | 财政资金使用率 |  | 财政资金使用率为100%的，得8分；80%≤使用率<100%的，得4分；60%≤使用率<80%的，得3分；30%≤使用率<60%的，得1分；使用率30%以下，得0分。 | [5 empty] | 8% | 0
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 | 道路建设长度 |  | 主管部门核实的计划完成率*3分+评价组实地核实的计划完成率*3分。 | [5 empty] | 6% | 3
|  |  |  | 产出质量 | 验收情况 |  | 按规定验收通过的，得8分；验收不通过的，80%≤工程进度<100%的，得6分，50%≤工程进度<80%的，得4分，工程进度50%以下的，得0分。 | [5 empty] | 8% | 0
|  |  |  | 经济效益 | / |  | / | [5 empty] | / | /
|  |  |  | 社会效益 | 提高出行的安全、便捷 |  | 满意度90%以上，得8分；满意度80%以上，得4分；满意度低于80%不得分。 | [5 empty] | 8% | 4
|  |  |  | 环境效益 | 道路改善 |  | 改善成效良好的，得8分；改善成效一般的，得4分；基本未改善的，得0分。 | [5 empty] | 8% | 4
|  |  |  | 可持续效益 | / |  | / | [5 empty] | / | /
|  |  |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | 非常满意得6分，较满意得3分，基本满意得2分，不满意不得分。 | [5 empty] | 6% | 2
| 总权重、评价总分 （S） | [11 empty] | 100% | 51
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） √□良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [7 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：

## 生活垃圾焚烧站进场路及排水工程
生活垃圾焚烧发电厂进场道路及给排水工程项目绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 岚综实经发发改【2013】57号 平潭综合实验区经济发展局关于平潭生活垃圾焚烧发电厂进场道路及给排水工程项目建议书的批复， 岚综实经发发改【2014】177号 平潭综合实验区经济发展局关于平潭生活垃圾焚烧发电厂进场道路及给排水工程项目可行性研究报告的批复， 岚综实经发发改【2015】21号 平潭综合实验区经济发展局关于平潭生活垃圾焚烧发电厂进场道路及给排水工程项目初步设计及概算的批复 岚交建综合【2017】2号 平潭综合实验区交通与建设局关于平潭生活垃圾焚烧发电厂电力接入系统有关事宜的请示
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年01月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年01月
[9 empty] | 完成：2017年12 月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 2120399其他城乡社区公共设施支出
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个）
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 资金拨付时间 |  |  | 12个月 |  | 12月之前 |  | 12月之前 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 预算投入 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 838.65 | 83.87%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标
|  | 产出 |  | 数量目标1 | 数量目标 |  | 完成进场道路2.805公里， |  |  | 305 |  | 305 |  | 320.48 | 105.1%
|  |  |  | 数量目标2 |  |  | 联络新建（10KV电力接入系统）工程 |  |  | 650 |  | 650 |  | 473.17 | 81.58%
|  |  |  | 数量目标3 |  |  | 其他 |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 100%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 按相关要求符合环境质量标准 |  |  | 验收合格标准 |  | 验收合格标准 |  | 验收合格标准 | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | / |  |  | / |  | / |  | / | /
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 有助于完善垃圾焚烧发电厂配套工程，构建城市收运体系，加快垃圾焚烧发电厂的建设 |  |  | 完善垃圾焚烧发电厂的收运体系 |  | 实现生活垃圾无害化、减量化、资源化 |  | 实现生活垃圾无害化、减量化、资源化 | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 确保城市垃圾与发电厂共和谐，促进可持续发展 |  |  | 城市垃圾与发电厂共和谐，促进可持续发展 |  | 达到城市垃圾与发电厂共和谐，促进可持续发展 |  | 达到城市垃圾与发电厂共和谐，促进可持续发展 | 100%
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | 改善人居环境 |  |  | 100% |  | 95% |  | 95% | 100%
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 服务对象问卷调查表 |  |  | 90% |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 良好 |  |  | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 100% | 岚财金[2017]274号 |  | 838.65 | 83.87% | 161.35
财政资金小计
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 100% | 岚财金[2017]274号 |  | 838.65 | 83.87% | 161.35
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 全长道路2.805公里 | [9 empty] | 320.48
|  |  | 2 | 联络新建（10KV电力接入系统）工程 | [9 empty] | 473.17
|  |  | 3 | 其他 | [9 empty] | 45
4
|  |  | 合计 | [10 empty] | 838.65
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 9% | 9
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 9% | 9
|  |  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 |  | 如：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 12% | 12
| 过程（30%） |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 14
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 15
| 产出与效益（40%） |  |  | 产出数量 |  | 道路公里数 |  | 是否按计划完成项目进度，完成得满分，进度缓慢扣一分 | [5 empty] | 7% | 6
|  |  |  | 产出质量 |  | 环境质量标准 |  | 是否符合环境质量标准，按优、良、中、差分别得6、5、4、3分 | [5 empty] | 6% | 5
|  |  |  | 经济效益 |  | 经济增长率 |  | 是否产生直接或间接的经济利益，直接产生得6分，间接产生得3分 | [5 empty] | 6% | 3
|  |  |  | 社会效益 |  | 社会满意度 |  | 是否产生社会综合效益，满意度98%以上得6分，90%-98%得5分，85%-90%得4分，85%以下不得分 | [5 empty] | 6% | 5
|  |  |  | 环境效益 |  | 环境达标率 |  | 是否对环境产生积极或消极影响，积极得满分，消极扣一分 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 可持续效益 |  | 效益评估值 |  | ≤50%的不得分；>50%≤90%的得权数的40%；≥90%的权数的100%。 | [5 empty] | 5% | 4
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 服务对象调查 |  | ≤50%的不得分；>50%≤90%的得权数的40%；≥90%的权数的100%。 | [5 empty] | 5% | 5
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 92
| 评价 等级 | ■优秀（S≧90） □ 良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：