## 其他支出-区清查办项目
附件2
2019年财政支出项目绩效自评表
（2019 年度）
项目名称 |  | 其他支出 |  |  | 主管部门及部门预算编码 |  |  | 601001
财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |  | 财政支出项目预算安排、支出情况 |  |  |  | 项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）
|  |  | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%） ⑧=⑦/⑤
财政资金小计
①中央财政资金
②省级财政资金
| ③地方财政资金 |  | 202.86 |  |  |  | 202.86 | 122.56 | 80.3 | 39.58%
其他资金小计
①……
合 计
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 摸清全区各单位的国有资产现状，盘活现有资产，提高国有资产有效利用，实现国有资产规范管理，实现县属企业改制工作与资产同步完成。 |  |  |  | 摸清全区各单位的国有资产现状，盘活现有资产，提高国有资产有效利用，实现国有资产规范管理，实现县属企业改制工作与资产同步完成。
年度 绩效 目标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |  | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 清查单位 | 清查单位数量 | 338个单位为满分，320个单位以上338个单位以下扣1分，290个单位以上320个单位以下扣2分，否则不得分 |  | ≥338个 | 340 | 10 | 10
|  |  | 投入人力 | 投入人力 | ≥1人，4分；≥3人，6分；≥5人,8分；≥7人，10分。 |  | ≥7人 | 7人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 清查工作完成情况 | 清查工作完成情况 | 100%合规为满分，95%以上100%以下扣1分，90%以上95%以下扣2分，否则不得分 |  | 符合管委会相关文件要求 | 通过管委会验收 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资产清查工作完成时间 | 资产清查工作完成时间 | 若工作时间晚于2018年12月31日，每超时1周扣1分 |  | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入资金 | 投入资金 | 支付≥60%，6分；≥70%,7分；≥80%，8分；≥90%，9分；≥95%，10分。 |  | 不超过202.86万元 | 122.56万元 | 10 | 6
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 摸清资产状况 | 摸清资产状况 | ≥338家单位实现国有资产规范管理，实现县属企业改制工作与资产清查工作同步完成，10分；不足338家不得分。 |  | ≥338家单位实现国有资产规范管理，实现县属企业改制工作与资产清查工作同步完成 | 340家单位实现国有资产规范管理，实现县属企业改制工作与资产清查工作同步完成 | 40 | 40
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被清查单位服务满意度 | 被清查单位服务满意度 | 100%合规为满分，95%以上100%以下扣1分，90%以上95%以下扣2分，否则不得分 |  | ≥95% | 90%以上 | 10 | 9
合计 | [8 empty] | 100 | 95
自评得分等次 | [8 empty] | 优秀

## 政府采购网上公开信息系统建设
附件2
2019年财政支出项目绩效自评表
（2019 年度）
项目名称 |  | 政府采购网上公开信息系统建设 |  |  | 主管部门及部门预算编码 |  |  | 601001平潭综合实验区财政金融局
财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |  | 财政支出项目预算安排、支出情况 |  |  |  | 项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）
|  |  | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%） ⑧=⑦/⑤
财政资金小计
①中央财政资金
②省级财政资金
| ③地方财政资金 |  | 60 | 0 | 14.1 | 45.9 | 60 | 14.1 | 45.9 | 76.5%
其他资金小计
①……
| 合 计 |  | 60 | 0 | 14.1 | 45.9 | 60 | 14.1 | 45.9 | 76.5%
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 政府采购网上公开信息系统具备电子交易、监督管理、信息公开、分析预警、协作共享等主要功能，实现在线审批、网上交易和网内比价、网上公开，做到全过程电子化操作和监督管理，全面提高科学化、精细化管理水平，实现效率更高、价格更低、质量更优和预防腐败四种功能的有机统一。政府网上公开信息系统需保证采购单位、代理机构、供应商等能够快速有效地进行采购，从而推动政府采购更加健康、有序发展。 |  |  |  | 2019年政府网上公开信息系统保证采购单位、代理机构、供应商等能够快速有效地进行采购，推动政府采购更加健康、有序发展。做到全过程电子化操作和监督管理，全面提高科学化、精细化管理水平，实现效率更高、价格更低、质量更优和预防腐败四种功能的有机统一。
年度 绩效 目标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |  | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 采购单位数量 | 采购单位数量 | 50个以上为满分，40个以上50个以下扣2分，30个以上40个以下扣4分，30个以下不得分 |  | 不少于50个 | 50个以上 | 5 | 5
|  |  | 供应商数量 | 供应商数量 | 100个以上为满分，90个以上100个以下扣2分，80个以上90个以下扣4分，80个以下不得分 |  | 不少于100个 | 100个以上 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 平台正常运行天数 | 平台正常运行天数 | 300天以上为满分，270天以上300天以下扣2分，250天以上270以下扣4分，250天以下不得分 |  | 不少于300天 | 300天以上 | 10 | 10
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100%合规为满分，95%以上100%以下扣2分，90%以上95%以下扣4分，否则不得分 |  | 100%合规 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金投入时间 | 资金投入时间 | 资金于2019年投入为满分，否则不得分 |  | 2019年 | 2019年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | 预算完成率70%以上为满分，60%以上70%以下扣2分，50%以上60%以下扣4分，50%以下不得分 |  | 70% | 23.5% | 10 | 0
| 效益指标 （40分） | 社会效益 指标 | 为政府采购提供良好的平台 | 为政府采购提供良好的平台 | 100%合规为满分，95%以上100%以下扣2分，90%以上95%以下扣4分，否则不得分 |  | 100%合规 | 100% | 40 | 40
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 采购人满意度 | 采购人满意度 | 90%以上为满分，80%以上90%以下扣2分，70%以上80%以下扣4分，70%以下不得分 |  | 90% | 90%以上 | 5 | 5
|  |  | 供应商满意度 | 供应商满意度 | 90%以上为满分，80%以上90%以下扣2分，70%以上80%以下扣4分，70%以下不得分 |  | 90% | 90%以上 | 5 | 5
合计 | [8 empty] | 100 | 90
自评得分等次 | [8 empty] | 优秀