## Sheet1
苏平片区安全隐患大排查大整治问题整改销号清单
汇总日期：2020.11.25
序号 | 排查日期 | 所属行业领域 | 排查对象 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任单位（责任人） | 属地片区 | 行业主管部门 | 隐患级别（一般/较大/重大） | 整改完成情况 | 验收销号情况 | 备注
1 | 5.26 | 工业企业 | 看澳船厂 | 主要负责人安全管理证书过期 | 尽快解决安全管理证书过期问题 | 10.31前 | 看澳船厂 | 苏平片区 | 经济发展处 | 一般 | 正在整改 | 受疫情影响，相关安全培训机构还未开展工作，证书何时可取得无法明确
2 | 4.16 | 地质灾害点 | 白青乡玉堂村 | 山体滑坡、屋后高陡边坡 | 地质灾害点消除整治 | 12.31前 | 白青乡玉堂村 | 苏平片区 | 资源生态处 | 一般 | 施工中 | 未销号 | 11.10中标，16号施工进场
3 | 11.19 | 医疗场所 | 屿头卫生院 | 消防设备月检存在漏检 | 及时对漏检的消防设备进行检查 | 12月17日之前 | 屿头卫生院 | 苏平片区 | 社会事业局 | 一般 | 正在整改 | 未销号
4 | 3.11 | 学校 | 苏澳学校 | 教师宿舍系DSU，需加固维修 | 报社会事业局 | 3月17日之前 | 苏澳学校 | 苏平片区 | 社会事业处 | 一般 | 正在整改 | 未销号 | 已报区社会事业局
5 | 3.10 | 医疗场所 | 苏澳卫生院 | 消防进出道路不够畅通 | 建议向区社会事业局上报重点办予以立项修建消防通道 | 长期整改，持续跟踪 | 苏澳卫生院 | 苏平片区 | 社会事业局 | 一般 | 正在整改 | 未销号 | 已报区社会事业局
6 | 3.11 | 学校 | 白沙小学 | 教学楼属于DSU，需加固维修 | 报社会事业局 | 长期整改，持续跟踪 | 白沙小学 | 苏平片区 | 社会事业局 | 一般 | 正在整改 | 未销号 | 已报区社会事业局
7 | 3.12 | 人员密集场所 | 白沙村基督教堂 | 墙体多处裂缝，且裂缝较大，屋顶多处钢筋裸露，开裂 | 建议暂停使用，待修缮后开放 | 长期整改，持续跟踪 | 白沙村基督教堂 | 苏平片区 | 党群工作部 | 较大 | 正在整改 | 未销号 | 已停止使用，已上报党群工作部等有关部门审批，待审批后重建
8 |  |  |  | 未设置安全疏散通道标示 |  | 长期整改，持续跟踪 | 白沙村基督教堂 | 苏平片区 | 党群工作部 | 一般 | 正在整改 | 未销号
9 | 3.11 | 人员密集场所 | 白沙村基督教堂 | 部分标示设置过高， | 建议暂停使用，待修缮后开放 | 长期整改，持续跟踪 | 白沙村基督教堂 | 苏平片区 | 党群工作部 | 一般 | 正在整改 | 未销号
10 | 4.16 | 交通运输 | 平原上攀村 | C166，苏平路往长江澳生态园方向，临崖路段 | 增设防护栏 | 长期整改，持续跟踪 | 平原上攀村 | 苏平片区 | 区城乡交建中心 | 一般 | 正在整改 | 未销号 | 该隐患点修缮整改职责属于区城乡交建中心，我局已将隐患点位置及相关情况以书面形式报送。
11 | 4.16 | 交通运输 | 平原西梧凤 | Y032平原镇往红卫村方向，临崖路段 | 增设防护栏 | 长期整改，持续跟踪 | 平原西梧凤 | 苏平片区 | 区城乡交建中心 | 一般 | 正在整改 | 未销号
12 | 4.16 | 交通运输 | 平原梧凤楼村 | Y067，县道162往江楼村方向，临崖路段 | 增设防护栏 | 长期整改，持续跟踪 | 平原梧凤楼村 | 苏平片区 | 区城乡交建中心 | 一般 | 正在整改 | 未销号
13 | 4.16 | 交通运输 | 平原榕山村 | Y066，县道163往榕山村方向，临崖路段 | 增设防护栏 | 长期整改，持续跟踪 | 平原榕山村 | 苏平片区 | 区城乡交建中心 | 一般 | 正在整改 | 未销号
14 | 4.16 | 交通运输 | 平原红卫村 | Y032，红卫村往东边沙方向，涵洞破损，护栏损坏。 | 修复涵洞，护栏 | 长期整改，持续跟踪 | 平原红卫村 | 苏平片区 | 区城乡交建中心 | 一般 | 正在整改 | 未销号
15 | 4.20 | 交通运输 | 苏澳月举村 | C426 0K+000，临崖路段 | 增设防护栏 | 长期整改，持续跟踪 | 苏澳月举村 | 苏平片区 | 区城乡交建中心 | 一般 | 正在整改 | 未销号
16 | 4.20 | 交通运输 | 苏澳齐富村 | Y023，1K+200，道路视线存在盲区 | 增设防护栏 | 长期整改，持续跟踪 | 苏澳齐富村 | 苏平片区 | 区城乡交建中心 | 一般 | 正在整改 | 未销号
17 | 5.6 | 水利安全 | 君厝底水库 | 原涵洞堵塞不严，会渗水 | 申请区级支持等 | 长期整改，持续跟踪 | 区农业农村局 | 苏平片区 | 区农业农村局 | 较大 | 正在整改 | 未销号 | 主管部门为区水利服务中心（6.18移交），目前正在落实资金
18 | 5.6 | 水利安全 | 白马庙水库 | 需除险加固 | 申请区级支持等 | 长期整改，持续跟踪 | 区农业农村局水利服务中心 | 苏平片区 | 区农业农村局 | 较大 | 正在整改 | 未销号 | 主管部门为区水利服务中心（6.18移交），资金已到位，目前项目正在财审阶段