## Sheet1
附件：
苏平片区2021年第二阶段征迁任务一览表
序号 | 项目名称 | 村别 | 土地（亩） |  |  | 房屋（座） |  |  | 坟墓（宗） |  |  | 任务下达时间 | 完成 时限 | 责任领导
|  |  | 任务数 | 累计完成 | 交地情况 | 任务数 | 签约 | 拆除 | 任务数 | 签约 | 迁移 |  |  | 包片领导 | 包村领导
1 | 北部生态廊道工程项目三期工程 | 龙头村 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1月22日 | 8月20日前 | 郭为建 15396083456 王谋良 13799926928 | 吴正喜15859169666
2 | 环白青生态廊道（第三期） | 青峰村 |  |  |  | 7 |  |  | 3 |  |  |  | 8月20日前 | 何 盈 13075874790 欧阳志为 13665022070 | 杨长艳13960893928
|  | 国彩村 |  |  |  | 10 |  |  | 9 | [5 empty] | 潘晓萍13774586885 高 葳18558816881
|  | 岱峰村 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 林 财13706071231
|  | 白胜村 | [6 empty] | 14 | [5 empty] | 刘敏敏15715909777
|  | 东占村 | [6 empty] | 33 | [5 empty] | 林鸿飞13859060769
3 | 大练旅游环岛路 | 渔限村 | 1.572 | [9 empty] | 8月20日前 | 韩祥平 13706996788 | 李云桂13509372838
4 | 大练生活垃圾转运站项目 | 月举村 | 2.487 |  |  | 1 | [6 empty] | 8月20日前 | 韩祥平 13706996788 | 刘孟瑜15606937999
5 | 海峡恋岛项目 | 渔限村 | 24.762 | [9 empty] | 8月20日前 | 韩祥平 13706996788 | 李云桂13509372838
|  | 瑞洋村 | 17.518 | [11 empty] | 刘孟瑜15606937999
合计 |  |  | 46.339 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0

## Sheet2
苏平片区2021年第一阶段征迁任务一览表
（数据更新至2021年6月3日止）
序号 | 项目名称 | 村别 | 土地（亩） |  |  | 房屋（座） |  |  | 坟墓（宗） |  |  | 任务下达时间 | 完成 时限 | 责任领导
|  |  | 任务数 | 累计完成 | 交地情况 | 任务数 | 签约 | 拆除 | 任务数 | 签约 | 迁移 |  |  | 包片领导 | 包村领导
1 | 北部生态廊道工程项目三期工程 | 龙头村 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1月22日 |  |  | 吴正喜15859169666
2 | 环白青生态廊道（第三期） | 青峰村 |  |  |  | 7 |  |  | 3
|  | 国彩村 |  |  |  | 10 |  |  | 9
|  | 岱峰村 |  |  |  | 1
|  | 白胜村 | [6 empty] | 14
|  | 东占村 | [6 empty] | 33
3 | 大练旅游环岛路 | 渔限村 | 1.572
4 | 大练生活垃圾转运站项目 | 月举村 | 2.487 |  |  | 1
5 | 海峡恋岛项目 | 渔限村 | 24.762
|  | 瑞洋村 | 17.518 | [12 empty] | 21.128
合计 |  |  | 46.339 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0

## Sheet5
苏平片区2021年第一阶段征迁任务分解表
序号 | 项目名称 | 村别 | 土地（亩） |  |  | 房屋（座） |  |  | 坟墓（宗） |  |  | 任务下达时间 | 完成 时限 | 责任领导
|  |  | 任务数 | 累计完成 | 交地情况 | 任务数 | 签约 | 拆除 | 任务数 | 签约 | 迁移 |  |  | 包片领导 | 包村领导
1 | 北部生态廊道工程项目三期工程 | 龙头村 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4月10日 | 俞兆善 13850182806 | 吴正喜15859169666
2 | 大富田水库防汛路工程 | 梧峰村 | 1.097 | [9 empty] | 4月10日 | 俞兆善 13850182806 | 高 攀15005977999
3 | 平潭海峡二桥二线补征地 | 梧峰村 | 1.731 | [9 empty] | 4月10日 | 俞兆善 13850182806 | 高 攀15005977999
4 | 环白青生态廊道 | 青峰村 |  |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 11月15日 | 土地： 4月10日 房屋： 4月10日 坟墓： 4月20日 | 何盈 13075874790 欧阳志为 13665022070 韩祥平 13706996788 | 杨长艳13960893928
|  | 白胜村 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | [5 empty] | 刘敏敏15715909777
|  | 白沙村 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 林瑞珍15359153636
|  | 岱峰村 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 林 财13706071231
|  | 国彩村 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | [5 empty] | 潘晓萍13774586885 高 葳18558816881
|  | 东占村 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 林鸿飞13859060769
|  | 剑湖村 | 16.182 | [10 empty] | 潘 杰 15880167899 | 王向龙18558810666
|  | 上攀村 | 15.065 | [11 empty] | 潘丽钦13960892268
合计 |  |  | 34.075 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0