## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 339592 | 元
送审造价： | 375681 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2024-07-18

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 375681 | 339592 | 5983 |  |  | -36089
合 计 |  | 375681 | 339592 | 5983 |  |  | -36089

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 375681 | 339592 | 5983 |  |  | -36089
合 计 |  | 375681 | 339592 | 5983 |  |  | -36089

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
路灯工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040805001003 | 常规照明灯 (1)4M单臂路灯 (2)光源配合:LED灯60W (3)C20砼基础 (4)2ΦC14接地圆钢【1.2米】 (5)HPB235(10) (6)地脚螺栓HRB335(25) | 套 | 35 | 3186.98 | 111544.3 | 35 | 3016.33 | 105571.55 |  | -5972.75
2 | 040805001004 | 常规照明灯 (1)4M双臂路灯 (2)光源配合:LED灯60W (3)C20砼基础 (4)2ΦC14接地圆钢【1.2米】 (5)HPB235(10) (6)地脚螺栓HRB335(25) | 套 | 3 | 3350.26 | 10050.78 | 3 | 3177.99 | 9533.97 |  | -516.81
3 | 040101003002 | 挖基坑土方 (1)土方开挖 | m3 | 293.056 | 5.04 | 1477 | 254.279 | 5.06 | 1286.65 |  | -190.35
4 | 040103001002 | 填方 (1)原土回填 | m3 | 201.552 | 8.36 | 1684.97 | 162.775 | 8.35 | 1359.17 |  | -325.8
5 | 040103002002 | 余方弃置 (1)余方弃置 (2)3KM | m3 | 91.504 | 12.44 | 1138.31 | 91.504 | 12.38 | 1132.82 |  | -5.49
6 | 040205001001 | 人（手）孔井 (1)C15素混凝土 (2)MU15水泥砂浆砖砌体 (3)10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 (4)700*700*30球墨铸铁手孔井盖 | 座 | 38 | 934.55 | 35512.9 | 38 | 915.44 | 34786.72 |  | -726.18
|  | 本页小计： |  |  |  | 161408.26 |  |  | 153670.88 |  | -7737.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
7 | 030408001001 | 电力电缆 (1)YJV-0.6/1KW4*10 | m | 100 | 57.23 | 5723 | 100 | 44.34 | 4434 |  | -1289
8 | 030408001002 | 电力电缆 (1)YJV-1/1KV-3X6 | m | 1047.96 | 38.24 | 40073.99 | 1043.69 | 25.88 | 27010.7 |  | -13063.29
9 | 030408003001 | 电缆保护管 (1)HDPE70保护管 | m | 1147.96 | 24.49 | 28113.54 | 1143.69 | 19.65 | 22473.51 |  | -5640.03
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 (1)三类土 | m3 | 419.184 | 4.69 | 1965.97 | 417.476 | 4.65 | 1941.26 |  | -24.71
11 | 010103001002 | 回填方 (1)回填土 | m3 | 409.583 | 8.36 | 3424.11 | 409.447 | 8.35 | 3418.88 |  | -5.23
12 | 040103002003 | 余方弃置 (1)余方弃置 (2)3KM | m3 | 9.601 | 12.44 | 119.44 | 8.029 | 12.38 | 99.4 |  | -20.04
13 | 030404017001 | 配电箱 (1)路灯配电箱 | 台 | 1 | 3423.18 | 3423.18 | 1 | 1353.91 | 1353.91 |  | -2069.27
14 | 030404016001 | 控制箱 (1)路灯控制箱 | 台 | 1 | 2115.23 | 2115.23 | 1 | 1133.67 | 1133.67 |  | -981.56
道路工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)180厚C25混凝土路面 | m2 | 746.97 | 116.06 | 86693.34 | 746.97 | 115.23 | 86073.35 |  | -619.99
16 | 040202011001 | 碎石 (1)150厚碎石垫层 | m2 | 746.97 | 35.65 | 26629.48 | 746.97 | 35.64 | 26622.01 |  | -7.47
17 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | m2 | 746.97 | 1.45 | 1083.11 | 746.97 | 1.45 | 1083.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 199364.39 |  |  | 175643.8 |  | -23720.59
|  | 合 计： |  |  |  | 360772.65 |  |  | 329314.68 |  | -31457.97

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
路灯工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 5464.61 | 5464.61 | 1 | 2674.77 | 2674.77 | -2789.84
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 5464.61 |  |  | 2674.77 | -2789.84
|  | 合 计： |  |  |  | 5464.61 |  |  | 2674.77 | -2789.84

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 52245.08 |  |  |  | 49966.42
二 |  | 材料
1 | 01010160 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ25 | t | 1.154 | 3407 | 3933.18 | 1.154 | 3469 |  | 4004.75
2 | 01030120 | 镀锌铁丝 | 18# | kg | 7.022 | 8.85 | 62.15 | 7.022 | 8.85 |  | 62.15
3 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.013 | 9.75 | 0.12 | 0.012 | 9.75 |  | 0.12
4 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.215 | 3602 | 776.09 | 0.215 | 3752 |  | 808.41
5 | 01130140 | 扁钢 | 45×4 | kg | 9.88 | 3.664 | 36.2 | 9.88 | 3.743 |  | 36.98
6 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 3.3 | 4.49 | 14.82 | 3.3 | 4.49 |  | 14.82
7 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 11.68 | 48.67 | 568.45 | 6.862 | 48.67 |  | 333.98
8 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 1.148 | 3.27 | 3.75 | 1.144 | 3.27 |  | 3.74
9 | 02270001 | 白布 |  | kg | 5.84 | 25.11 | 146.64 | 3.531 | 25.11 |  | 88.67
10 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 7.29 | 5.31 | 38.71 | 7.29 | 5.31 |  | 38.71
11 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.1 | 5.22 | 0.52 | 0.1 | 5.22 |  | 0.52
12 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 2.44 | 9.93 | 24.23 | 2.41 | 9.93 |  | 23.93
13 | 03012600 | 地脚螺栓 |  | 套 | 155.04 | 1.07 | 165.89 | 155.04 | 1.07 |  | 165.89
14 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 |  |  |  | 182.99 | 6.15 |  | 1125.39
15 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 183.674 | 0.93 | 170.82 |  | 0.93
16 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.15 | 1.17 | 0.18 | 0.15 | 1.17 |  | 0.18
17 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 6.08 | 6.86 | 41.71 | 6.08 | 6.86 |  | 41.71
18 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 11.239 | 6.86 | 77.1 | 11.239 | 6.86 |  | 77.1
19 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 |  |  |  | 1.144 | 4.78 |  | 5.47
20 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 1.148 | 8.85 | 10.16 |  | 8.85
21 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 2.296 | 3.66 | 8.4 | 2.287 | 3.66 |  | 8.37
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 12.92 | 0.23 | 2.97 | 12.92 | 0.23 |  | 2.97
23 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 1 | 0.81 | 0.81 | 1 | 0.81 |  | 0.81
24 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.15 | 7.1 | 1.07 | 0.15 | 7.1 |  | 1.07
25 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.18 | 7.1 | 1.28 | 0.18 | 7.1 |  | 1.28
26 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.3 | 4.48 | 1.34 | 0.3 | 4.48 |  | 1.34
27 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.291 | 0.41 | 0.12 | 0.284 | 0.396 |  | 0.11
28 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 1691.152 | 0.41 | 693.37 | 1696.016 | 0.396 |  | 671.62
29 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 39380.042 |  | 16145.82 | 54984.464 | 0.396 |  | 21773.85
30 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 |  | 235.34 | 0.12 |  | 235.34 |  | 0.11
31 | 04030140 | 中砂 |  | m3 | 0.23 | 196.12 | 45.02 | 0.229 | 196.12 |  | 44.86
32 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 5.508 | 235.34 | 1296.17 | 5.527 | 235.34 |  | 1300.78
33 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 93.54 |  | 12273.42 | 130.557 | 131.21 |  | 17130.38
34 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 88.024 | 117.48 | 10341.07 | 88.024 | 117.48 |  | 10341.07
35 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 |  |  |  | 48.388 | 114.54 |  | 5542.32
36 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 148.572 | 114.54 | 17017.48 | 148.572 | 114.54 |  | 17017.48
37 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 8870.642 | 0.18 | 1596.72 | 8870.642 | 0.18 |  | 1596.72
38 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 9547.31 | 0.34 | 3246.09 | 9588.73 | 0.34 |  | 3260.17
39 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.219 | 1379 | 301.57 | 0.219 | 1379 |  | 302.1
40 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.16 | 1969 | 315.04 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
41 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.15 | 11.97 | 1.8 | 0.15 | 11.97 |  | 1.8
42 | 13030290 | 沥青漆 |  | kg | 0.76 | 7.48 | 5.68 | 0.76 | 7.48 |  | 5.68
43 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.02 | 9.91 | 0.2 | 0.02 | 9.91 |  | 0.2
44 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 1.148 | 13.27 | 15.23 | 1.144 | 13.27 |  | 15.18
45 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 130.294 | 2.96 | 385.67 | 130.294 | 2.96 |  | 385.67
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 2.172 | 4.12 | 8.95 | 2.172 | 4.12 |  | 8.95
47 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 9.184 | 9.44 | 86.69 | 5.718 | 9.35 |  | 53.47
48 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.15 | 25.4 | 3.81 | 0.15 | 25.4 |  | 3.81
49 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 1.148 | 7.53 | 8.64 | 1.144 | 7.53 |  | 8.61
50 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 5.051 | 2.92 | 14.75 | 5.036 | 2.92 |  | 14.7
51 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 493.754 | 3.57 | 1762.7 | 493.754 | 3.57 |  | 1762.7
52 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.3 | 9.94 | 2.98 | 0.3 | 9.94 |  | 2.98
53 | 17250010 | HDPE70 |  | m | 1182.399 | 16.47 | 19474.11 | 1178.001 | 12.68 |  | 14937.05
54 | 25330710 | 4M单臂路灯 | 光源配合:LED灯60W | 套 | 35.35 | 1300 | 45955 | 35 | 1300 |  | 45500
55 | 25330710 | 4M双臂路灯 | 光源配合:LED灯60W | 套 | 3.03 | 1430 | 4332.9 | 3 | 1430 |  | 4290
56 | 27060050 | 圆钢接地极 |  | 根 | 76 | 34.48 | 2620.48 | 76 | 34.48 |  | 2620.48
57 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.2 | 13.27 | 2.65 | 0.2 | 13.27 |  | 2.65
58 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.15 | 3.54 | 0.53 | 0.15 | 3.54 |  | 0.53
59 | 28110020 | YJV-0.6/1KW4*10 |  | m | 101 | 34.4 | 3474.4 |  | 34.4
60 | 28110020 | YJV-1/1KV-3X6 |  | m | 1058.44 | 20.72 | 21930.87 |  | 20.72
61 | 28110020 | YJV-0.6/1KW4*10 |  | m |  |  |  | 101 | 27.8 |  | 2807.8
62 | 28110020 | YJV-1/1KV-3X6 |  | m |  |  |  | 1054.127 | 13.1 |  | 13809.06
63 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 81.505 | 30.17 | 2459.01 | 58.328 | 30.17 |  | 1759.76
64 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 268.623 | 3.15 | 846.16 | 267.623 | 3.15 |  | 843.01
65 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 10.078 | 5.31 | 53.51 | 10.078 | 5.31 |  | 53.51
66 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 83.493 | 0.531 | 44.33 | 83.447 | 0.522 |  | 43.57
67 | 34110080 | 水 |  | m3 | 288.417 |  | 943.12 | 294.629 | 3.28 |  | 966.38
68 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 68.878 | 0.88 | 60.61 | 68.621 | 0.88 |  | 60.39
69 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.102 | 6.19 | 0.63 | 0.1 | 6.19 |  | 0.62
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 25.627 | 5.75 | 147.36 | 25.627 | 5.75 |  | 147.36
71 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 52.337 | 5.75 | 300.94 | 52.337 | 5.75 |  | 300.94
72 | 36010260 | 700*700*30球墨铸铁手孔井盖 |  | 套 | 38 | 180 | 6840 | 38 | 190 |  | 7220
73 | 37090010 | 钢垫板 | δ1-2 | kg | 0.4 | 5.31 | 2.12 | 0.4 | 5.31 |  | 2.12
74 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 0.665 | 1 | 24.24 | 24.762 | 1 |  | 24.76
75 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 8686.493 | 1 | 3418.32 | 3390.566 | 1 |  | 3390.57
76 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 87.069 | 1 | 87.07 | 50.664 | 1 |  | 50.66
77 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.001 | 445.347 | 0.24 | 0.001 | 437.65 |  | 0.23
78 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.064 | 208.877 | 222.25 | 1.064 | 206.024 |  | 219.21
79 | 80010380 | 现拌砌筑砂浆 | M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 4.502 | 242.497 | 1091.75 | 4.522 | 238.496 |  | 1078.4
80 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.636 | 353.542 | 578.4 | 1.273 | 345.915 |  | 440.41
81 | 80210345 | 现拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 |  |  |  | 5.246 | 256.276 |  | 1344.3
82 | 80210350 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 |  |  |  | 57.855 | 266.028 |  | 15391.05
83 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 136.471 | 402.12 | 54877.88 | 136.471 | 398.68 |  | 54408.43
三 |  | 设备
1 | 55090001 | 成套配电箱 |  | 台 | 1 | 2728 | 2728 | 1 | 830 |  | 830
2 | 55090030 | 路灯控制箱 |  | 个 | 1 | 1350 | 1350 | 1 | 450 |  | 450
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 1.607 | 39.84 | 64.03 | 1.601 | 39.84 |  | 63.79
2 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1824.027 | 912.01 | 0.5 | 1812.961 |  | 906.48
3 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 2.867 | 768.594 | 2203.83 | 2.709 | 764.345 |  | 2070.93
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
4 | 99050070 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量200L | 台班 |  |  |  | 2.84 | 312.827 |  | 888.53
5 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 4.982 | 15.541 | 77.43 | 4.982 | 15.397 |  | 76.71
6 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 4.982 | 20.656 | 102.92 | 4.982 | 20.476 |  | 102.02
7 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 1.935 | 900.857 | 1743.13 | 1.839 | 896.337 |  | 1648.7
8 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.05 | 537.051 | 26.85 | 0.05 | 534.758 |  | 26.74
9 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.927 | 558.042 | 517.54 | 0.924 | 555.467 |  | 513.46
10 | 99070570 | 载货汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.5 | 958.601 | 479.3 |  | 954.062
11 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.01 | 983.975 | 993.85 | 0.994 | 979.74 |  | 974.19
12 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 1 | 1733.069 | 1733.07 | 0.5 | 1727.497 |  | 863.75
13 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.475 | 284.178 | 135.04 | 0.453 | 283.696 |  | 128.62
14 | 99090090 | 履带式起重机 | 提升质量30t | 台班 | 0.5 | 1045.695 | 522.85 |  | 1042.366
15 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 1.93 | 503.522 | 972 | 1.93 | 501.774 |  | 968.62
16 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.948 | 846.578 | 802.19 | 0.945 | 844.304 |  | 797.52
17 | 99090320 | 汽车式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.466 | 916.663 | 426.71 | 0.466 | 914.31 |  | 425.61
18 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.926 | 780.635 | 723.06 | 0.926 | 777.799 |  | 720.43
19 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.202 | 521.022 | 105.08 | 0.202 | 519.439 |  | 104.76
20 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.681 | 767.733 | 1290.32 | 1.681 | 764.297 |  | 1284.54
21 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.21 | 971.36 | 1175.39 | 1.133 | 971.36 |  | 1100.55
22 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.146 | 34.683 | 5.07 | 0.146 | 34.394 |  | 5.03
23 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.519 | 22.178 | 11.5 | 0.519 | 22.063 |  | 11.44
24 | 99191220 | 台式砂轮机 |  | 台班 | 2.296 | 46 | 105.61 | 2.287 | 46 |  | 105.22
25 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.01 | 20.868 | 0.21 | 0.01 | 20.652 |  | 0.2
26 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 5.994 | 46.624 | 279.47 | 5.994 | 46.081 |  | 276.22
27 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 1.33 | 89.46 | 118.98 | 1.33 | 89.46 |  | 118.98

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：模镜村防浪堤内侧道路及路灯提升项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
1 | 01010160 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ25 | t | 1.154 | 3920 | 4525.4
2 | 01030120 | 镀锌铁丝 | 18# | kg | 7.022 | 10 | 70.22
3 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.215 | 4240 | 913.55
4 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 11.239 | 7.75 | 87.1
5 | 25330710 | 4M单臂路灯 | 光源配合:LED灯60W | 套 | 35 | 1469 | 51415
6 | 25330710 | 4M双臂路灯 | 光源配合:LED灯60W | 套 | 3 | 1615.9 | 4847.7
7 | 27060050 | 圆钢接地极 |  | 根 | 76 | 40 | 3040
8 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 24.762 | 1 | 24.76
甲供材料费合计(元) | [6 empty] | 64924 | --- | --- | --- | ---