## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 平潭县君山镇磹水村沙地底溪排洪沟修建工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 479426 | 元
送审造价： | 485699 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期：

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:平潭县君山镇磹水村沙地底溪排洪沟修建工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 485699 | 479426 | 9905 |  |  | -6273
合 计 |  | 485699 | 479426 | 9905 |  |  | -6273

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:平潭县君山镇磹水村沙地底溪排洪沟修建工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 485699 | 479426 | 9905 |  |  | -6273
合 计 |  | 485699 | 479426 | 9905 |  |  | -6273

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：平潭县君山镇磹水村沙地底溪排洪沟修建工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 462915 | 464578 | 1663
1.1 | 排水工程 | 462915 | 464578 | 1663
2 | 措施项目费 | 22784 | 14848 | -7936
2.1 | 总价措施项目费 | 12354 | 12194 | -160
2.1.1 | 安全文明施工费 | 10035 | 9905 | -130
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2319 | 2289 | -30
2.2 | 单价措施项目费 | 10430 | 2654 | -7776
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 485699 | 479426 | -6273

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：平潭县君山镇磹水村沙地底溪排洪沟修建工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)三类土 (2)2.3m以内 | m3 | 1097.709 | 6.49 | 7124.13 | 1267.5 | 6.38 | 8086.65 |  | 962.52
2 | 040103001001 | 填方 (1)满足设计和规范的要求 (2)满足设计和规范的要求 (3)满足设计和规范的要求 (4)满足设计和规范的要求 | m3 | 533.25 | 8.35 | 4452.64 | 647.7 | 8.33 | 5395.34 |  | 942.7
3 | 040103002001 | 余方弃置 (1)3km | m3 | 521.799 | 12.38 | 6459.87 | 523.017 | 12.27 | 6417.42 |  | -42.45
4 | 040701001001 | 场地平整 (1)满足设计和规范的要求 | m2 | 1125 | 0.97 | 1091.25 |  |  |  |  | -1091.25
5 | 040501019002 | 混凝土渠道 (1)15cm厚C20混凝土 (2)5cm厚砂碎石垫层 | m | 150 | 757.62 | 113643 |  |  |  |  | -113643
6 | 040501019003 | 混凝土渠道 (1)150厚C20混凝土沟底 | m |  |  |  | 150 | 686.55 | 102982.5 |  | 102982.5
7 | 040305001001 | 垫层 (1)厚度:50mm (2)材料品种、规格:砂碎石垫层 | m3 |  |  |  | 37.5 | 296.6 | 11122.5 |  | 11122.5
8 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 (1)C20水泥混凝土挡墙 (2)每隔10~15m或墙身高度,地质情况变化处、当地基岩土性状变化处设顶至底伸缩缝一道,平整,缝内用 | m3 | 461.7 | 713.47 | 329409.1 | 461.4 | 714.8 | 329808.72 |  | 399.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 462179.99 |  |  | 463813.13 |  | 1633.14
分部分项工程量清单审核书
工程名称：平潭县君山镇磹水村沙地底溪排洪沟修建工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
沥青木板填塞 (3)沿桩号方向设置间距2.5m泄水孔,泄水孔采用内径5cmPVC管,泄水孔处填砾石,宽40cm,高40cm, 胶泥层长40cm,下垫粘土层20cm夯实,最低泄水孔底部应高于地面30cm。泄水孔进口端用0.6x0.6m 300g/m' 无纺土工布包裹,以避免泄水孔淤塞
9 | 040601017001 | 其他现浇混凝土构件 (1)C20 (2)踏步 | m3 | 0.21 | 773.04 | 162.34 | 0.21 | 1029.6 | 216.22 |  | 53.88
10 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢 (2)φ8 | t | 0.007 | 6620.81 | 46.35 | 0.007 | 6451.52 | 45.16 |  | -1.19
11 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 (1)圆钢 (2)φ20 | t | 0.083 | 6337.53 | 526.01 | 0.083 | 6061.61 | 503.11 |  | -22.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 734.7 |  |  | 764.49 |  | 29.79
|  | 合 计： |  |  |  | 462914.69 |  |  | 464577.62 |  | 1662.93

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：平潭县君山镇磹水村沙地底溪排洪沟修建工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041101001001 | 墙面脚手架 (1)2.3m以内 | m2 | 675 | 8.48 | 5724 |  |  |  | -5724
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4706.28 | 4706.28 | 1 | 2654.08 | 2654.08 | -2052.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 10430.28 |  |  | 2654.08 | -7776.2
|  | 合 计： |  |  |  | 10430.28 |  |  | 2654.08 | -7776.2