## 封面
工程预算审核书
建设单位： | 平潭县君山镇五星村村民委员会
工程名称： | 五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目）
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 368666 | 元
送审造价： | 386906 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位： | 中鼎誉润工程咨询有限公司
编制日期： | 2024-06-20

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 386906 | 368666 | 7617 |  |  | -18240
合 计 |  | 386906 | 368666 | 7617 |  |  | -18240

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目） 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 386906 | 368666 | 7617 |  |  | -18240
合 计 |  | 386906 | 368666 | 7617 |  |  | -18240

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目） 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 374947 | 357171 | -17776
1.1 | 通用项目 | 374947 | 357171 | -17776
2 | 措施项目费 | 11959 | 11495 | -464
2.1 | 总价措施项目费 | 9842 | 9378 | -464
2.1.1 | 安全文明施工费 | 7994 | 7617 | -377
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1848 | 1761 | -87
2.2 | 单价措施项目费 | 2117 | 2117
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 386906 | 368666 | -18240

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目） | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 (1)100厚碎石灌砂垫层 (2)C25混凝土 (3)20厚1:2.5水泥砂浆，原浆抹光 (4)300*500*60铸铁篦子 | m | 76.6 | 626.57 | 47995.26 | 76.6 | 626.57 | 47995.26
1.1 | 40501055T | 垫层(碎石灌砂) | m3 | 4.902 | 225.8 | 1106.87 | 4.902 | 225.8 | 1106.87
1.2 | 40501064T | C25渠(管)道基础(预拌非泵送普通混凝土平基 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 3.37 | 875.13 | 2949.19 | 3.37 | 875.13 | 2949.19
1.3 | 40501078T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) | m3 | 4.596 | 1282.66 | 5895.11 | 4.596 | 1282.66 | 5895.11
1.4 | 40501083T | 抹灰(底面) | m2 | 18.384 | 24.33 | 447.28 | 18.384 | 24.33 | 447.28
1.5 | 40501084T | 抹灰(墙面) | m2 | 45.96 | 33.29 | 1530.01 | 45.96 | 33.29 | 1530.01
1.6 | 40501041T | 井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平箅) | 套 | 153 | 235.73 | 36066.69 | 153 | 235.73 | 36066.69
道路及场地
2 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)清表50cm厚 | m3 | 1802.725 | 4.98 | 8977.57 | 1802.725 | 4.98 | 8977.57
2.1 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 1802.725 | 4.98 | 8977.57 | 1802.725 | 4.98 | 8977.57
3 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:符合设计要求 (3)密实度要求:符合设计要求 | m3 | 586.25 | 4.11 | 2409.49 | 586.25 | 4.11 | 2409.49
|  | 本页小计： |  |  |  | 59382.32 |  |  | 59382.32
分部分项工程量清单审核书
工程名称：五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目） | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)填方材料品种:土方
3.1 | 40101104 | 机械平整场地、填土夯实、原土夯实(填土碾压 振动压路机) | m3 | 586.25 | 4.11 | 2409.49 | 586.25 | 4.11 | 2409.49
4 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标人自行考虑 | m3 | 1128.874 | 19.04 | 21493.76 | 1128.874 | 12.44 | 14043.19 | -7450.57
4.1 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 1128.874 | 19.04 | 21493.76 |  | 19.04 |  | -21493.76
4.2 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 |  |  |  | 1128.874 | 12.44 | 14043.19 | 14043.19
5 | 040701001001 | 场地平整 (1)场地平整 | m2 | 3019.2 | 1.54 | 4649.57 | 3019.2 | 1.54 | 4649.57
5.1 | 40101100 | 机械平整场地、填土夯实、原土夯实(平整场地 挖掘机) | m2 | 3019.2 | 1.54 | 4649.57 | 3019.2 | 1.54 | 4649.57
6 | 040202011001 | 碎石 (1)10cm厚碎石 | m2 | 586.25 | 24.62 | 14433.48 | 586.25 | 20.26 | 11877.43 | -2556.05
6.1 | 40202038 | 碎石底层(人机配合 厚度10cm) | m2 | 586.25 | 24.62 | 14433.48 |  | 24.62 |  | -14433.48
6.2 | 40201041 | 路基回填(碎石 振动压路机) | m3 |  |  |  | 58.625 | 202.62 | 11878.6 | 11878.6
7 | 040203008001 | 块料面层 (1)60厚100*200透水砖（工字铺） (2)30厚1:6干硬性水泥砂浆 (3)100厚C20混凝土垫层 (4)150厚碎石垫层 (5)素土夯实（分层夯实，夯实系数不小于0.93） | m2 | 1415.2 | 194.31 | 274987.51 | 1415.2 | 188.82 | 267218.06 | -7769.45
7.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度15cm) | m2 | 1415.2 | 35.65 | 50451.88 |  | 35.65 |  | -50451.88
7.2 | 40201041 | 路基回填(碎石 振动压路机) | m3 |  |  |  | 212.28 | 202.62 | 43012.17 | 43012.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 315564.32 |  |  | 297788.25 | -17776.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目） | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
7.3 | 40305002T | C20基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 141.52 | 515.42 | 72942.24 | 141.52 | 515.42 | 72942.24
7.4 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 1415.2 | 105.44 | 149218.69 | 1415.2 | 105.44 | 149218.69
7.5 | 40202002 | 路床(槽)整形(人行道整形碾压) | m2 | 1415.2 | 1.68 | 2377.54 |  | 1.68 |  | -2377.54
7.6 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 |  |  |  | 1415.2 | 1.45 | 2052.04 | 2052.04
本页小计：
|  | 合 计： |  |  |  | 374946.64 |  |  | 357170.57 | -17776.07

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目） | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2116.66 | 2116.66 | 1 | 2116.66 | 2116.66
1.1 | 10117123T | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 | 2116.66 | 2116.66 | 1 | 2116.66 | 2116.66
|  | 本页小计： |  |  |  | 2116.66 |  |  | 2116.66
|  | 合 计： |  |  |  | 2116.66 |  |  | 2116.66

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 7994 | 7617 | -377
2 | 其他总价措施费 | 1848 | 1761 | -87
合 计 |  | 9842 | 9378 | -464

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目） | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 66383.76 |  |  |  | 59392.73
二 |  | 材料
1 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 22.285 | 8.22 | 183.18 | 22.285 | 8.22 |  | 183.18
2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.022 | 9.75 | 0.21 | 0.022 | 9.75 |  | 0.21
3 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 2.133 | 5.05 | 10.77 | 2.133 | 5.05 |  | 10.77
4 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 14.832 | 0.41 | 6.08 | 14.832 | 0.41 |  | 6.08
5 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 19.487 | 0.13 | 2.53 | 19.487 | 0.13 |  | 2.53
6 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 3.748 | 9.93 | 37.22 | 3.748 | 9.93 |  | 37.22
7 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 15.98 | 5.73 | 91.56 | 15.98 | 5.73 |  | 91.56
8 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 2785.352 | 0.41 | 1141.99 | 2785.352 | 0.41 |  | 1141.99
9 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 35332.227 | 0.41 | 14486.21 | 35332.227 | 0.41 |  | 14486.21
10 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 5.858 | 235.34 | 1378.52 | 5.858 | 235.34 |  | 1378.52
11 | 04030185 | 海砂 |  | m3 | 1.8 | 44.13 | 79.43 | 1.8 | 44.13 |  | 79.43
12 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 99.906 | 131.21 | 13108.69 | 99.906 | 131.21 |  | 13108.69
13 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 97.921 | 114.54 | 11215.91 | 97.921 | 114.54 |  | 11215.91
14 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 4.2 | 114.54 | 481.07 | 4.2 | 114.54 |  | 481.07
15 | 04050260 | 碎石 | Φ5-80 | m3 |  |  |  | 359.22 | 114.54 |  | 41145.06
16 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 359.22 | 114.54 | 41145.07 |  | 114.54
17 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 8468.04 | 0.18 | 1524.25 | 8468.04 | 0.18 |  | 1524.25
18 | 04130357 | 透水砖 |  | m2 | 1443.504 | 45.79 | 66098.05 | 1443.504 | 45.79 |  | 66098.05
19 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.028 | 1379 | 38.45 | 0.028 | 1379 |  | 38.45
20 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
21 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 0.992 | 26.55 | 26.34 | 0.992 | 26.55 |  | 26.34
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目） | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 65.867 | 10.8 | 711.36 | 65.867 | 10.8 |  | 711.36
23 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 33.922 | 1.18 | 40.03 | 33.922 | 1.18 |  | 40.03
24 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 4.87 | 2.92 | 14.22 | 4.87 | 2.92 |  | 14.22
25 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 476.844 | 3.57 | 1702.33 | 476.844 | 3.57 |  | 1702.33
26 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 14.609 | 1.06 | 15.49 | 14.609 | 1.06 |  | 15.49
27 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 3.25 | 0.531 | 1.73 | 3.25 | 0.531 |  | 1.73
28 | 34110080 | 水 |  | m3 | 76.675 | 3.27 | 250.73 | 76.675 | 3.27 |  | 250.73
29 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 1.943 | 6.19 | 12.03 | 1.943 | 6.19 |  | 12.03
30 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.303 | 2173 | 658.6 | 0.303 | 2173 |  | 658.6
31 | 36010280 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 154.53 | 120 | 18543.6 | 154.53 | 120 |  | 18543.6
32 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 2168.749 | 1 | 1132.43 | 926.705 | 1 |  | 926.7
33 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 27.536 | 1 | 27.54 | 27.536 | 1 |  | 27.54
34 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.001 | 445.347 | 0.6 | 0.001 | 445.347 |  | 0.6
35 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 5.741 | 439.878 | 2525.54 | 5.741 | 439.878 |  | 2525.54
36 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:6 | m3 | 42.456 | 290.6 | 12337.71 | 42.456 | 290.6 |  | 12337.71
37 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 143.643 | 375.56 | 53946.49 | 143.643 | 375.56 |  | 53946.49
38 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 8.085 | 397.16 | 3211.23 | 8.085 | 397.16 |  | 3211.23
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 6.381 | 1478.456 | 9434.53 | 6.381 | 1478.456 |  | 9434.55
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.5 | 1478.456 | 739.23 | 0.5 | 1478.456 |  | 739.23
3 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 |  |  |  | 0.708 | 900.857 |  | 637.45
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目） | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
4 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.956 | 900.857 | 860.84 | 0.956 | 900.857 |  | 860.85
5 | 99070050 | 履带式推土机 | 功率105kW | 台班 |  |  |  | 1.42 | 1035.684 |  | 1470.2
6 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.134 | 558.042 | 74.74 | 0.134 | 558.042 |  | 74.74
7 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 27.296 | 626.003 | 17087.48 |  | 626.003
8 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 |  |  |  | 11.277 | 983.975 |  | 11096.73
9 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1555.625 | 777.81 | 0.5 | 1555.625 |  | 777.81
10 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.09 | 284.178 | 25.6 | 0.09 | 284.178 |  | 25.6
11 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.038 | 503.522 | 19.05 | 0.038 | 503.522 |  | 19.05
12 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 2.247 | 780.635 | 1754.32 |  | 780.635
13 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.54 | 521.022 | 281.56 | 0.545 | 521.022 |  | 283.71
14 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 3.214 | 767.733 | 2467.84 | 0.849 | 767.733 |  | 651.9
15 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.173 | 971.36 | 1138.92 | 1.72 | 971.36 |  | 1670.48
16 | 99130220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 | 2.406 | 72.849 | 175.26 |  | 72.849
17 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 0.457 | 27.16 | 12.41 | 0.457 | 27.16 |  | 12.41
18 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.007 | 20.868 | 0.15 | 0.007 | 20.868 |  | 0.15
19 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.469 | 607.702 | 285.01 | 0.469 | 607.702 |  | 285.01