福建省2019年度土地变更调查实施方案

根据《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于开展第三次全国国土调查统一时点更新调查的通知》（国土调查办发〔2019〕24号）、《第三次全国国土调查统一时点更新暨2019年度土地变更调查实施方案》，请各地结合工作实际，充分利用“三调”统一时点更新调查成果，开展 2019年度土地变更调查任务。为切实组织做好我省2019年度土地变更调查工作，结合我省实际，特制定本方案。

一、工作内容

重点查清2019年度内耕地和建设用地以及农用地转未利用地的变化情况。耕地变化包括年内土地整治项目验收合格的新增耕地，因建设占用原因减少的耕地。建设用地变化包括年内实际建设的新增建设用地，因增减挂钩、土地复垦等减少的土地。

二、任务分工

省自然资源厅调查监测处负责全面组织领导开展2019年土地变更调查工作。省国土资源勘测规划院负责内业信息图斑提取下发、组织开展省级内业核查、变更调查成果省级汇总分析等相关工作。各设县（市、区）自然资源主管部门负责领导开展本级变更调查任务和成果汇总上报工作；各设区市自然资源主管部门负责本辖区各县市区调查成果质量监督和检查工作。

三、工作程序和方法

（一）资料收集

收集“三调”统一时点更新调查数据库、2018年土地利用现状调查数据库（以下简称2018年现状库）及2018年度管理信息报表、2014-2018年度管理信息标注数据库（P）、“二调”坡度库、自然资源部综合信息监管平台中备案的土地整治信息、 “三调”统一时点影像及国家下发的统一时点遥感监测图斑、2017年和2018年遥感监测图斑、增减挂钩拆旧区的图斑以及督察、执法和环保的拆除图斑等。

（二）监测图斑提取与核实

1、建设用地和设施农用地变化图斑

1）新增建设用地和设施农用地图斑

省级将全国三调办下发的统一时点遥感监测图斑中的疑似新增建筑物和推填土图斑(即下发遥感监测图斑中图斑类型为一类至十四类的图斑)擦除2017年和2018年遥感监测图斑后，首先与2018年现状库进行叠加分析，提取2018年现状库中为非建设用地、非设施农用地的图斑，其次套合“三调”统一时点调查成果，提取“三调”统一时点为建设用地和设施农用地的图斑，同时进行三调地类至二调地类代码的转换，按转换后的二调地类进行去多部分融合，再从中删除狭长、不够上图面积的图斑，最后基于2018现状库并参照图斑影像纹理特征、地理位置及地物间的相关关系等情况，对该部分图斑进行内业比对分析，逐图斑重新勾绘变化图斑后，确定2019年度疑似新增建设用地和设施农用地图斑,下发至各县（市、区）开展相关工作。具体流程见图1。

图1　新增建设用地和设施农用地图斑提取流程图

图斑地类按统一时点实地现状调查，相关地类按地类编码自动转换分类对照表（见表2）进行转换,其中05-09、1002、1004、1005、1201等按“三调”统一时点调查成果中地类图斑（DLTB）图层的城镇村属性码[CZCSXM]转换为201-205。

2）减少建设用地和设施农用地图斑

将全国三调办下发的疑似拆除建筑物图斑(即国家下发遥感监测图斑中图斑类型为十五类的图斑)、增减挂钩拆旧区的图斑以及督察、执法和环保的拆除图斑，与“三调”统一时点调查成果进行比对，确定2019年度建设用地和设施农用地的减少图斑。图斑地类按统一时点实地现状调查。相关地类按地类编码自动转换分类对照表（见表2）进行转换。

2、耕地变化图斑

将2019年度通过验收且已在自然资源部综合信息监管平台中备案的各类土地整治项目（增减挂钩和工矿废弃地复垦），利用“三调”统一时点调查成果进行比对，确定2019年度耕地变化图斑、耕地二级类调整图斑。

耕地地类。按统一时点实地现状调查，相关地类按地类编码自动转换分类对照表（见表2）进行转换。

耕地坡度分级。耕地坡度分五级，对应的坡度分别是：≤2°、2°～6°、6°～15°、15°～25°、＞25°。将数据库中新增耕地图斑与第二次全国土地调查时利用DEM制作的坡度图套合，确定新增耕地坡度分级。对于坡度分级变更的，应予以核实。

3、农用地变更为未利用地图斑

对当年因洪水、泥石流、台风等突发性自然灾害造成农用地变为未利用的，应按统一时点现状认定地类的原则，核实其位置、范围和地类，收集相关媒体受灾情况报道，上交省级主管部门核实后，纳入年度变更调查。相关地类按地类编码自动转换分类对照表（见表2）进行转换。

（三）县级变更核实

各县级调查单元应根据下发的疑似变化图斑，依据“三调”统一时点调查成果，核实疑似变化图斑的范围、面积、地类等变化情况。

（四）变更调查数据库更新

按照2018年度土地变更调查的数据库更新要求、标准及相关质量要求，开展2019年度变更调查数据库更新工作。以2018年现状库为基础，将发生变化的地块信息采用数据库变更软件，在增量数据库中建立相关图层，输入相关图斑层属性。

（五）数据汇总

1、统计2019年度建设用地和耕地以及农用地转未利用地的变化情况、编制土地变更一览表、耕地坡度分级面积统计汇总表、可调整地类面积统计汇总表、农村土地利用现状一级分类面积按权属性质统计汇总表、土地利用现状变更表、八大类土地利用现状变更表、三大类土地利用现状变更表、综合表。

2、检查由数据库汇总所得的汇总表表内数据逻辑、表间汇总逻辑、以及表格汇总面积和数据库汇总面积的一致性。

（六）编写土地利用变化分析报告

依据生成及汇总的各种表格,进行数据分析，按照土地利用变化情况分析报告编写说明(见附件一），编写土地利用变化情况分析报告。

四、省级审查

1、新增建设用地审查

对各县提交的新增建设用地图斑进行检查，检查新增的建设用地地类与“三调”统一时点数据库的地类是否一致，地类一致的通过审查。地类不一致的记录为错误图斑。

2、新增设施农用地审查

对各县提交的新增设施农用地图斑进行检查，检查新增的设施农用地地类与“三调”统一时点数据库的地类是否一致，地类一致的通过审查。地类不一致的记录为错误图斑。

3、新增耕地审查

对各县提交的新增耕地图斑进行检查，检查新增的耕地地类与“三调”统一时点数据库的耕地地类是否一致，地类一致的通过审查。地类不一致的记录为错误图斑。

4、农用地变更为未利用审查

对各县提交的农用地变更为未利用地图斑进行检查，检查未利用地地类与“三调”统一时点数据库的未利用地类是否一致，地类一致的通过审查。地类不一致的记录为错误图斑。

5、其它地类变化图斑审查

对各县提交的其他地类变化图斑进行检查，检查变更后的地类与“三调”统一时点数据库的地类是否一致，地类一致的通过审查。地类不一致且无说明或说明不合理的记录为错误图斑。

五、变更成果检查

1、检查要求

检查变更内容是否齐全、完整、规范，符合要求。

检查统计汇总表、增量数据库两者是否一致。

按统一的质量检查标准开展成果检查。

2、检查内容

1）数据完整性检查

检查上交数据覆盖范围、图层、汇总表等成果是否存在多余、遗漏内容；检查数据的有效性，能否正常打开、浏览、查询；

2）矢量数据检查

矢量数据检查包括基本检查、属性检查、图形检查、逻辑一致性检查。基本检查，检查图层是否完整、数学基础是否正确；属性检查，检查结构符合性、值符合性、属性正确性；图形检查，包括拓扑检查、碎面与碎线检查；逻辑一致性检查，检查图层内属性字段间逻辑的一致性。

3）汇总表数据检查

检查汇总表数据正确性。检查由上交数据汇总所得的各类汇总表表内数据逻辑、表间汇总逻辑，以及表格汇总面积和数据库汇总面积的一致性。

4）文档检查

检查土地利用变化情况分析报告内容是否完整。

六、结果反馈

省级将问题图斑反馈地方进行核实与整改。地方按照省级检查意见，对疑问图斑和错误图斑进行逐图斑核实整改。地方对检查结果存在异议的，可提出申诉并补充相关佐证材料。

七、成果复核

对确属变更错误的图斑整改到位的通过复核。对存在异议的图斑，根据地方的补充佐证材料（包括照片和相关证明材料），核实是否通过。复核错误的图斑退回整改直至复核全部通过。

八、主要成果

1、2019年度增量数据库

2019年度增量数据库采用MDB或GDB格式。

2、2019度变更调查各类统计报表

土地变更一览表、耕地坡度分级面积统计汇总表、可调整地类面积统计汇总表、农村土地利用现状一级分类面积按权属性质统计汇总表、土地利用现状变更表、八大类土地利用现状变更表、三大类土地利用现状变更表、综合表。

3、2019年度土地利用变化情况分析报告

县级编写土地利用变化分析报告，设区市做好汇总工作。

4、2019年度下发图斑信息核实记录表

县级变更图斑信息核实记录表。记录条数、面积、变更图斑号等信息与下发矢量数据应保持一致。

九、进度安排

各县应抓紧部署开展工作2019年度变更调查工作，尽快完成作业单位确定、资料收集、人员培训等相关准备工作。

2021年8月10日，省自然资源厅组织编制《2019年度变更工作实施方案》。

2021年11月10日，省自然资源厅组织专业的作业队伍，开展提取2019年度疑似建设用地和设施农用地变化图斑工作。

2021年11月23日前，省自然资源厅将2019年度疑似建设用地和设施农用地变化图斑及综合监管平台各类管理信息下发各县（市、区）。各县（市、区）应根据省自然资源厅下发的基础图斑，对辖区范围内图斑进行核实。

2021年12月10日前，县（市、区）完成年度变更调查工作，将调查成果报送市级检查。市级要对所辖区各县（市、区）工作情况进行检查把关、对发现的问题要督促及时整改到位。经市级检查通过后，报送省自然资源厅，由省自然资源厅进行省级审查。

2021年12月24日前，省自然资源厅对各县（市、区）提交的成果进行审查，包括数据库矢量成果审查和表格成果审查。对存在问题的地方以表格的形式下发各县（市、区）。

2021年12月31日前，省自然资源厅组织完成省级检查和整改工作。依据初报数据完成2019 年度变更调查数据初步汇总和数据库质检及更新入库，启动数据分析等工作。

十、附表、附件

附表一　变更图斑信息核实记录

表1  变更图斑信息核实记录表

省（区、市）   市   县（区）                             第  页，共  页

| 下发变更图斑情况 |  |  |  |  | 实际变更图斑情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政 代码 | 变更 图斑号 | 面积 | 下发 地类 | 变更后 地类 | 变更范 围情况 | 变更情况 说明 | 未变更 原因 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

填表人：                                                 填表日期：

检查人：                                                 检查日期：

填表说明：

1. 本表1-5列根据省级下发变更图斑信息填写，6-10列由地方根据土地变更调查结果填写。

2. 第6列“变更后地类”，按照《土地利用现状分类》的地类代码填写。如果图斑变更后涉及多种地类，填写全部地类，以“/”区分。

4. 第7列“变更范围情况”，根据图斑实际变更范围情况填写，整图斑变更的，填写“1”；

部分变更的，填写“2”；如没有变更的不填写。

4. 第8列“变更情况说明”，根据图斑实际变更情况填写，新增建设，填写“1”； 新增设施，填写“2”； 新增耕地，填写“3”； 农用地变更为未利用的，填写“4”； 其他情况的，填写“5”；

5. 第9列“未变更原因”，地方未将图斑变更或部分变更时，根据该图斑实地情况填写类型代码。如同图斑存在2 种（含）以上类型时，填写1 种主要的类型。⑴破碎图斑，填写“1”；⑵狭长图斑，填写“2”；⑶变更造成负面积无法消除的，填写“3”；⑷其他原因的，填写“4” 。

6. 其他情况与原因，填写第10列，需在备注栏中详细说明。

附表二　属性代码表

表2  地类编码自动转换分类对照表

| 第二次全国土地调查现状分类 | 第三次全国国土调查工作分类 |
| --- | --- |
| 011（水田） | 0101（水田） |
| 012（水浇地） | 0102（水浇地） |
| 013（旱地） | 0103（旱地） |
| 021（果园） | 0201（果园） |
| 022（茶园） | 0202（茶园） |
| 023（其它园地） | 0203（橡胶园） |
|  | 0204（其它园地） |
| 031（有林地） | 0301（乔木林地） |
|  | 0302（竹林地） |
|  | 0303（红树林地） |
|  | 0304（森林沼泽） |
| 032（灌木林地） | 0305（灌木林地） |
|  | 0306（灌丛沼泽） |
| 033（其他林地） | 0307（其他林地） |
| 041（天然牧草地） | 0401（天然牧草地） |
|  | 0402（沼泽草地） |
| 042（人工牧草地） | 0403（人工牧草地） |
| 043（其它草地） | 0404（其它草地） |
| 20（城镇村及工矿用地） | 05H1（商业服务业用地） |
|  | 0508（物流仓储用地） |
|  | 0601（工业用地） |
|  | 0602（采矿用地） |
|  | 0701（城镇住宅用地） |
|  | 0702（农村宅基地） |
|  | 08H1（机关团体新闻出版用地） |
|  | 08H2（科教文卫用地） |
|  | 0809（公用设施用地） |
|  | 0810（公园与绿地） |
|  | 09（特殊用地） |
|  | 1004（城镇村道路用地） |
|  | 1005（交通服务场站用地） |
|  | 1201（空闲地） |
| 101（铁路用地） | 1001（铁路用地） |
|  | 1002（轨道交通用地） |
| 102（公路用地） | 1003（公路用地） |
| 104（农村道路） | 1006（农村道路） |
| 105（机场用地） | 1007（机场用地） |
| 106（港口码头用地） | 1008（港口码头用地） |
| 107（管道运输用地） | 1009（管道运输用地） |
| 111（河流水面） | 1101（河流水面） |
| 112（湖泊水面） | 1102（湖泊水面） |
| 113（水库水面） | 1103（水库水面） |
| 114（坑塘水面） | 1104（坑塘水面） |
| 115（沿海滩涂） | 1105（沿海滩涂） |
| 116（内陆滩涂） | 1106（内陆滩涂） |
| 117（沟渠） | 1107（沟渠） |
| 118（水工建筑用地） | 1109（水工建筑用地） |
| 119（冰川及永久积雪） | 1110（冰川及永久积雪） |
| 122（设施农用地） | 1202（设施农用地） |
| 123（田坎） | 1203（田坎） |
| 124（盐碱地） | 1204（盐碱地） |
| 125（沼泽地） | 1108（沼泽地） |
| 126（沙地） | 1205（沙地） |
| 127（裸地） | 1206（裸土地） |
|  | 1207（裸岩石砾地） |

附件一　土地利用变化情况分析报告编写说明

报告题目：××省（或市或县）××××年度土地利用变化情况分析报告

一、本年度土地变更调查开展情况

二、土地变更调查数据检查抽查情况

本辖区内土地变更调查成果的抽查情况。

三、本年度各主要地类变化情况

（一）耕地变化情况。

××××年度，耕地减少面积，同期耕地增加面积，增减相抵，耕地面积净增减面积。

减少的耕地中，建设占用耕地面积、灾毁耕地、生态退耕面积、农业结构调整减少耕地面积。具体是：

（1）建设占用耕地：说明本年批准建设、批而未用、未批先建三种情况；（2）灾毁耕地：说明灾毁耕地的原因、灾毁程度（可复垦和难以复垦）及分布区域等情况；（3）生态退耕、农业结构调整减少耕地：说明本年生态退耕还林、还草、还湖数量和原因，本年农业结构调整占用耕地面积。

增加的耕地中，土地整治补充耕地、农业结构调整增加耕地面积。具体是：（1）补充耕地：说明土地整治、增减挂钩、工矿废弃地复垦等补充耕地情况，以及可视为补充耕地的新增园地面积；（2）说明农业结构调整变为耕地面积。

耕地内部变化面积及原因。

（二）建设用地变化情况。

××××年度，新增建设用地面积，具体说明本年批准建设、批而未用、未批先建总量和占用农用地、未利用地面积。同时说明往年批而未用本年实际建设的面积。

本年度建设用地减少面积。具体说明建设用地变为农用地和未利用地面积。

（三）未利用地变化情况。

××××年度，未利用地面积净增减面积。

减少的未利用地中，开发为农用地、建设占用未利用地面积。

增加的未利用地中，农用地变为未利用地面积及其原因、建设用地变为未利用地面积。

（四）其他数据变化情况

包括变更中其他超大流量变更情况及其原因；权属性质中国有变集体的面积、原因；耕地中梯田变坡度的面积、原因，坡度分级变化面积及原因；其他需要特殊说明的问题。

四、土地利用与管理情况分析

以年度土地变更调查数据为基础，结合相关管理工作，通过与相关数据以及上年土地变更调查数据的比较，从以下四个方面分析管理取得的成效和存在问题。

（一）结合耕地保护工作，分析耕地占补平衡、农业结构调整、灾毁耕地、耕地净增减和耕地总量情况及耕地后备资源情况。

（二）结合用地计划管理工作，通过年度批准的新增建设用地与年度计划的比较，分析说明建设用地保障、调控目标实现和用地供需矛盾情况。

（三）结合土地利用管理等工作，分析往年批而未用建设用地年度开工建设情况、未利用地开发情况，以及年度新增和存量批而未用土地挖潜空间情况，说明批而未用土地清理工作情况。

（四）结合土地执法检查工作，分析变更调查反映的本年度未批先建面积情况，以及未批先建中主要地类情况。

五、存在问题、有关政策、措施和建议