## Sheet1
附件：
君山片区管理局新冠肺炎疫情应急处置实操指南任务清单
处置 阶段 | 任务 内容 | 工作措施 | 完成 时限 | 牵头 单位 | 责任 单位
1 形势 研判 和 风险 评估 | 1.1 形势 研判 | 1.加强组织领导，成立疫情防控组工作专班，保持疫情防控组织决策和多部门联防联控工作机制，做到领导不变、组织不变、人员不变，始终保持战时状态，确保出现疫情能够第一时间响应。2.定期召开会商例会，每周召开一次会商例会，传达中央、省委有关疫情防控文件精神，分析研判实验区疫情防控形势,部署防控工作任务。3.各工作组根据应急预案工作职责定期召开工作例会，摸清辖区内（机构内）医疗资源情况，落实经费保障，制定应急响应工作方案，研究部署相关工作。4.掌握海外乡亲归国人员信息，做好高中风险地区入岚人员排查追踪，开通疫情防控服务热线。5.加强培训演练，全面开展疫情应对处置大培训、大演练，强化考核评价，着力补短板、强弱项，提升疫情防控能力，确保出现疫情能够第一时间有序有效有力应对。6.加强常态化督导检查，重点检查各级领导机构是否健全，应急预案、信息报告、监测预警、社区管控、联防联控、物资储备、人员培训和健康教育等工作是否落实，对防控不力出现问题的追究责任“一票否决”。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 各处室、辖区内各派出所、综合执法大队、卫生院、各行政村
1 形势 研判 和 风险 评估 | 1.2 风险 评估 | 1.成立防控专家组。2.参加国家、省疾控中心疫情防控形势和风险评估研判会议。3.定期召开区疫情防控专家组研判分析会。4.根据实验区疫情防控形势，进行疫情防控风险评估，提出研判意见建议。 | 新冠肺炎疫情结束 | 区疾控中心 | 协和平潭分院（区医院）、中医院
2 疫情 监控 和 应急 准备 | 2.1 强化发热门诊“哨点”作用 | 1.全区各有关医疗机构要规范设置预检分诊点，选取相对独立区域设置发热门诊。2.发热门诊应规范设置“三区两通道”和相对宽敞的诊疗空间，具有良好通风条件。3.要严格落实发热病人闭环管理要求，完善发热病人接诊、筛查、留观、转诊工作流程。4.要强化首诊医生负责制，加强流行病学问诊，对发热、住院患者及陪护人员全部进行新冠病毒核酸检测，可疑病例全部留观，并在相对独立的区域进行诊治，不得与正常就诊人群共用相同区域。进一步加强发热患者排查，可疑患者全部留观。5.按照2小时报告病例，4-6 小时回报核酸检测结果，在核酸检测结果回报之前，不得允许发热病人离开医院。6.要做到24小时接诊，不得无故自行停诊。7.对于无症状感染者、疑似和确诊病例，要尽快安排专人专车（负压救护车）转至定点医院隔离和治疗。 | 12月10日前 | 区社会事业局 | 区市场监管局、协和平潭分院（区医院）、区中医院、急救中心、各基层医疗卫生机构
2 疫情 监控 和 应急 准备 | 2.1 强化 口岸 入境 重点 人群 监测 | 1.加强入境人员管控，做好厦门、泉州、福州三个口岸境外来岚人员机场到集中隔离点的“点对点”转运工作，实现境外人员从“国门”到“家门”的全程闭环管理。2.海港入境人员要严格把控，对入境渔、货船原则上执行“货上岸人不离船”，如确需上岸，渔船需经口岸管理部门审批、查验，对存在与境外人员接触史的渔船必须前往港口检疫锚地或港外锚地停泊满14天，货船必须回到锚地隔离满14天，并经核酸检测呈阴性后，入境人员方可上岸。3.加强对入境人员的健康监测管理和疫情信息报告工作，发现病例2小时内报告。4.加强进口冷链食品管理，海关、口岸部门做好入境肉类、冰鲜水产品、水果等产品指定监管场所的查验和检验检疫工作。5.发现疫情，立即向区防控办报送。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 党群工作处、经济发展处、社会事业处、交通与建设处、政法综治处、辖区各派出所、综合执法大队、卫生院、市场监督局君山分局
| 2.2 加强 社区 管控 | 1.强化社区（村居）精准防控，加强社区新进人员登记排查和健康筛查。2.发现无症状感染者、疑似人员及时规范送往集中医学隔离点或定点医院隔离和治疗。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、各包村工作队、各行政村
| 2.4 重点单位监管 | 1.强化“一线两重点”，落实港口、运输、仓储、市场、零售等一条线从业人员核酸检测“应检尽检”，加强重点从业人员个人防护和健康管理。2.加强对冷链食品的日常定期抽检，强化食品生产经营企业、餐饮服务企业、冷链食品的追溯，做到来源可查、去向可追。3.零售药店要开展相关药品销售监测。 | 新冠肺炎疫情结束 | 区市场监督管理局 | 区经发局、公安局、旅游文体局、社会事业局、交建局、农业农村局、平潭海关、平潭海事局
| 2.5 重点单位监管 | 加强学校、托幼机构、人群聚集公共场所、养老机构、福利院、监所、精神卫生医疗机构等重点场所疫情监测报告。 | 新冠肺炎疫情结束 | 区社会事业局 | 区经发局、公安局、旅游文体局、市场监管局、交建局、农业农村局、平潭海关、平潭海事局
| 2.6 提升核酸检测能力 | 1.提升全区核酸检测能力，达到全区5-7天内完成辖区内常驻人口全员核酸检测能力的建设目标。2.各核酸检测机构要通过实验室改造扩建、添置仪器设备、充实检测人员、提升检测能力。3.艾迪康、金域等第三方检测机构必须按合同规定满足核酸检测需求。4.加强实验室检测、质量控制与生物安全管理工作，杜绝发生实验室污染和生物安全事故。 | 11月11日前 | 区社会事业局 | 区疾控中心、协和平潭分院（区医院）、区中医院、艾迪康、金域
| 2.7 建立机动支援机制 | 1.一旦发生超过本地区承载的最大范围时，由省卫健委统一调度，按照对应支援关系，立即开展机动支援。2.争取省疾控中心、协和医院本部等省级检测实验室支持。 | 新冠肺炎疫情结束 | 区社会事业局 | 区疾控中心、协和平潭分院（区医院）、区中医院、艾迪康、金域
| 2.3 做好 全员 检测 准备 | 1.做好全员核酸检测准备。各片区、村居（社区）要根据辖区人口及地理情况，选择空旷、通风、安全的区域，科学预设核酸采样点，合理安排采样流程，做好预案，避免大规模采样时造成人员聚集。2.做好全员核酸检测动员工作。一旦发生疫情，各片区管理局要组织社区群众配合接受样本采集、检测等工作。3.组织做好现场采样。按照属地管理原则，以村居（社区）为单位，科学划分网格化的核酸检测片区，按照“1+8”标准建立核酸检测工作小组，即有1名村居（社区）班子成员负责，并设置8人专门小组负责网格内的人员动员、组织、公告、样本采集送检等工作。4.做好采样点配备工作。配备采样点所需的帐篷等物资；根据检测能力、人员分布等，确定采样点数量，从各医疗机构足额抽调医务人员投入现场采样和信息登记工作，保障在规定时间内完成采样数。5.保证标本安全。区应对新冠肺炎疫情工作指挥部要调派专人专车运送标本，并在运输过程中保证标本安全。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 各处室、各行政村
| 2.4 做好 检测 工作 准备 | 组织做好检测工作。组织全区所有检测力量（含第三方）开展检测，并通过增加班次、调集其他岗位医务人员支援等方式，提高日检测能力。科学确定单采混检人群，进一步提高检测效率。低风险地区可按照10:1、中风险地区可按照5:1的方式进行混样检测，高风险地区及重点人群要按照1:1的方式进行单样检测。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 各处室、辖区内各派出所、卫生院、各行政村
| 2.5 做好 隔离 场所 准备 | 1.要根据疫情防控需要，按照1名本地确诊病例（无症状感染者）准备100间房间的标准，准备足够、符合标准的集中隔离场所（爱在山水间酒店）、备用酒店（麒麟荣誉酒店和海坛古城龙坛湾大酒店）。要按照“一点一专班、一点一预案”要求，足额配备医务人员、社区工作人员、公安干警、服务人员等，落实重要岗位24小时值班制度。2.为隔离点配备足够数量的体温计、口罩、消毒剂等个人防护用品、消毒产品和急救药品。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、经济发展处、各包村工作队、辖区各派出所、综合执法大队、卫生院、各行政村
| 2.6 严格 集中 隔离 防疫 管理 | 1.严格落实“应隔尽隔”，对确诊病例、疑似病例、无症状感染者实行定点收治医院隔离治疗。2.对密切接触者、密接的密接等重点人群集中隔离医学观察14天，确保单人单间隔离。要安排专业人员每天对集中隔离点卫生间、走道、楼梯等场所至少进行1次消毒。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、经济发展处、各包村工作队、各行政村
| 2.7 严格 居家 隔离 防疫 管理 | 对一般接触者由所在社区实施居家隔离观察14天，居家隔离期间严格落实不外出、一人一间、分餐制等措施。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 各处室、各包村工作队、各行政村
| 2.14 做好方舱医院准备 | 1.制定方舱医院改造预案、改造设计和环评，做好区垒球馆改造为临时集中收治场所的准备，提前进行加设门禁，设立“三区两通道”、医疗废弃物和医疗污水处置等设施设备的改造。2.预订好方舱医院内部设施包括诊疗床以及必要的呼吸机、心电监护仪等救治设备，做好开设临时救治场所准备。 | 11月20日前 | 区经发局 | 区旅游文体局，海坛片区管理局，区财金局、行政审批局、交建局、资源生态局、社会事业局、公安局、消防支队、土开集团
| 2.8 落实 应急 处置 准备 | 1.进一步完善应急预案，强化应急演练，加强流行病学调查、医疗救治、采样检测等队伍的建设与培训，确保出现疫情能够第一时间响应，迅速启动、高效处置。2.对确诊病例、疑似病例、无症状感染者要在24小时内完成流行病学调查，做好密切接触者及其密切接触者的判定和追踪管理。3.精准划分高、中、低风险区域，组织专家科学开展风险评估。4.快速确定疫情所涉区域范围内的核酸检测全员覆盖，确保及时发现聚集性疫情苗头，严防发生家庭和社区（村居）聚集性感染，避免发生社区疫情传播。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 各处室、辖区内各派出所、执法大队、卫生院、市场监督局君山分局、各行政村
3 指挥 体系 和 应急 响应 | 3.1 指挥 体系 启动 应急 机制 | 1.一旦辖区内发生新冠肺炎疫情，区应对新冠肺炎疫情工作领导小组（指挥部）立即启动应急处置机制，区防控组工作专班实施集中办公，加强统筹协调，区指挥长亲自指挥调度，部署、指导全区做好应急处置工作。2.建立多领域专家参与的专家会商和决策咨询制度，落实信息报告、工作例会、工作台账等制度，研究疫情形势，制定应对策略和措施，并推动部署落实。3.各专项工作组根据职责分工，各司其职，落实应急处置各项工作。4.迅速组织调派流行病学调查、核酸采样检测、医疗救治和疫点消毒等工作队伍投入疫情防控，落实第一、第二梯队集中隔离场所、定点医疗机构做好应对准备。5.根据防控需求和实际，及时向上级政府提出人员、物资、技术等支援申请。6.强化市域间疫情防控协同机制，完善各方信息互通共享机制、提高信息传输效率，确保疫情、人员等信息及时共享到位。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 各处室、辖区内各派出所、执法大队、卫生院、市场监督局君山分局、各行政村
| 3.2 迅速 开展 流行 病学 调查 | 1.区应对新冠肺炎疫情工作领导小组（指挥部）要立即组织疾控、公安、经发等部门按照同时赶赴现场、同时开展调查、同时处置疫情的“三同时”机制，立即对病例（或无症状感染者）进行面对面流调、做到流调与病例（或无症状感染者）收治同步进行，接收病例（或无症状感染者）的定点医疗机构配合做好流调工作，确保24小时内完成流行病学调查。2.充分利用大数据等手段，建立卫生健康、公安、外事、通信管理等部门协同工作机制，加大跨区协调力度，提高流行病学调查和溯源工作效率和信息化水平，重点加强对不明来源病例的流行病学调查，尽快查明病毒来源，必要时扩大流调范围。3.根据需要，会商相关部门，指导开展更大区域范围的重点场所、重点行业、相关市场、冷链食品、物流等环节的监测、调查、防控和溯源工作，必要时对病例（或无症状感染者）和环境样本进行病毒基因测序。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 各处室、辖区内各派出所、执法大队、卫生院、市场监督局君山分局、各行政村
| 3.3 严格 进行 密切 接触 者排 查管 理 | 1.根据流行病学调查结果，借助大数据等手段，精准锁定确诊病例、疑似病例和无症状感染者的密切接触者及其密切接触者。统筹协调全区资源，合理规划设置集中隔离场所，第一时间将所有密切接触者及其密切接触者闭环转运至集中隔离场所接受规范的隔离医学观察、做到“应隔尽隔”，确保单人单间隔离。2.规范隔离点设施，落实人员健康监测和隔离点消毒管理工作。3.区疾控中心要规范开展密切接触者、密接的密接核酸检测工作，严格按照单人单管进行采样检测。4.在密切接触者纳入集中隔离医学观察当天或次日开展第一次核酸检测，间隔1日和第14天期满时分别进行第二次和第三次核酸检测。5.对于核酸检测阳性者应当及时追踪其密切接触者，并对其进行14天的集中隔离医学观察。6.对所有密接的密接在隔离医学观察当日或次日进行一次核酸检测。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 各处室、辖区内各派出所、执法大队、卫生院、市场监督局君山分局、各行政村
| 3.4 启动 应急 响应 | 根据本辖区疫情严重程度，对照辖区应急预案规定的应急响应等级标准，由区社会事业局提出调整应急响应等级的建议，经区应对疫情指挥部批准同意后，适时启动相应的应急响应措施。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 各处室、辖区内各派出所、执法大队、卫生院、市场监督局君山分局、各行政村
| 3.5 科学 划定 防控 区域 | 1.区应对疫情指挥部要迅速组织有关专家开展疫情形势分析研判，及时科学划定高、中、低风险等级区域，划分风险等级的区域可调整至社区(村居)。2.高风险地区是指连续14天内出现10例及以上确诊病例(不含境外输入性病例和无症状感染者，下同)，或发生2起及以上聚集性疫情(5例及以上相关联聚集性病例为1起聚集性疫情)；中风险地区是指连续14天内发生10例以下确诊病例，或1起聚集性疫情；低风险地区是指无确诊病例或连续14天内无新增确诊病例。3.风险区域划定后，依法依规采取交通管制，高中风险地区人员原则上不出行。低风险地区人员坚持“非必要不离城”，确需离开的须持7日内阴性核酸检测证明出行，坚决做好外防输出，避免疫情向外扩散。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 各处室、辖区内各派出所、执法大队、卫生院、市场监督局君山分局、各行政村
| 3.6 科学调配医疗卫生资源 | 1.立即组建医疗救治工作组，迅速启动区定点医院，安排有经验的管理人员和医疗专家组成工作团队，根据疫情形势需要，派驻疫情发生地区实地指导救治工作。2.加强区内医疗资源统筹和调配，加强医疗机构可扩充床位储备，做好可分隔的封闭式大空间建筑改造为临时集中收治场所的准备，着手做好方舱医院改造，切实保障疫情发生地区医疗救治力量能够满足救治需求。本区医疗资源不足时，可根据救治工作需求请求省卫健委予以支持。3.严格落实“四集中”要求，出现10人以上确诊患者，48小时之内要将定点医院（或独立院区）整体腾空。对疑似病例、确诊病例及时收治，规范管理。根据疫情需要启动方舱医院，做到“应收尽收、应治尽治”。4.全力以赴救治患者，及时收治轻症患者，防止向重症转化，对重症患者坚持“一人一策”，最大限度提高治愈率、降低病亡率。5.及时与福州市互援互助，疫情发生地坚持“指导、帮助、参谋、服务”的定位，以前方后方结合、线上线下结合的方式，根据辖区内支援工作方案，统一部署采样检测、流行病学调查、医疗救治等专家队伍，对疫情防控压力大、能力相对薄弱的疫情发生地区开展援助。在我区疫情应对能力不足时，及时向省卫健委请求支援。 | 新冠肺炎疫情结束 | 区社会事业局 | 区经发局、财金局、协和平潭分院（区医院）、区中医院、各医疗卫生机构
| 3.7 做好医疗机构感染预防与控制 | 1.严格执行医院感染防控制度、加强重点科室、重点环节感染防控管理。2.在隔离病房大楼设置醒目标识、导向和警示，严格规定人流、物流、车流的清洁与污染路线，确保互不交叉。3.在楼前设立警戒线，划定区域，安全警示到位，严禁无关人员进入。4.严格落实标准预防措施，加强佩戴口罩、手卫生、环境通风和物表消毒管理。5.开展感染防控全员培训，进一步提高医务人员感染防控意识和能力。6.不断优化就诊流程、减少人员现场聚集；严格入院患者管理和陪护制度，坚决防止交叉感染事件发生。7.CT等检查要做到“专机专用”。8.要强化医疗机构感染防控措施，落实合理的病例分诊流程和病例分类管理措施，加强发热门诊、呼吸内科、急诊等重点科室人员和设备配置，落实首诊负责制，实现对疑似病例的及时诊断和及时管理。9.加强医疗机构非感染性疾病科室感染控制工作，最大限度降低院内感染风险。 | 新冠肺炎疫情结束 | 区社会事业局 | 协和平潭分院（区医院）、区中医院、各医疗卫生机构
| 3.8 有序推进核酸筛查全覆盖 | 1.疫情发生后，区应对新冠肺炎疫情工作指挥部启动采样和检测实施方案，按照5-7天基本完成全员核酸检测的目标确定检测量，明确每日需要完成的检测量和检测结果出具时限，科学确定核酸检测人群覆盖范围。必要时，根据检测力量到位情况，按照密切接触者及其密切接触者、涉疫区域相关人员、高中风险地区人员、重点人群、低风险地区人员的顺序，逐步扩大核酸检测范围，5-7天内实现本地人口全覆盖，全面排除风险隐患。根据需要可对重点人员进行多次检测、最大程度避免漏管失控。2.科学合理设置采样检测点并向社会公布。进行较大规模人群检测时，可采用混检进行初筛的方法，提高检测效率，降低检测成本。要按风险程度、轻重缓急做好核酸检测工作，确保重点区域、重点人员做到应检尽检。3.发生本土输入性病例或本地病例的地区，以新冠病例的活动轨迹为核心，根据实际情况做好本地检测力量调配。4.区应对新冠肺炎疫情工作指挥部根据流行病学调查的情况，组织有关专家分析研判疫情波及范围，科学划定扩大核酸检测人群及覆盖的区域。 | 新冠肺炎疫情结束 | 区社会事业局 | 区疾控中心、协和平潭分院（区医院）、区中医院、各医疗卫生机构、艾迪康、金域
| 3.6 做好 新型 冠状 病毒 疫苗 应急 接种 准备 | 1.在省卫健委指导下，对拟紧急使用的人群面临的公共卫生风险作出评估，合理选择暴露风险高、且有医疗救治和异常反应监测条件的可控人群，在聚集性疫情突发地区优先开展新冠疫苗紧急使用（试用）。2.要在保证知情、自愿接种，细化知情同意的内容和程序，非自愿的不予使用疫苗的情况下，根据确诊人数、扩散范围、疫苗储备数量等确定接种人数。3.疫苗紧急使用（试用）应当对紧急使用（试用）疫苗的人群，其他防护措施和手段不降低。4.在紧急使用（试用）人群范围内，参照《中华人民共和国疫苗管理法》有关异常反应补偿制度建立新冠疫苗紧急使用（试用）异常反应补偿机制。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、党政办公室
| 3.7 加强 重点 场所 风险 排查 和管 控 | 1.加强农贸市场、农产品批发市场（海鲜市场）、商场超市、饭店餐厅、交通场站等人员密集公共场所的风险排查和环境卫生整治，落实清洁、消毒、通风和个人防护措施。2.高中风险地区内封闭式娱乐、休闲场所暂停营业;生活服务类场所缩短营业时间、限制人员数量和停留时间。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、经济发展处、农业农村处
| 3.8 加强 重点 场所 风险 排查 和管 控 | 开放式活动场所在落实防控措施前提下正常营业。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、经济发展处
| 3.9 加强 重点 场所 风险 排查 和管 控 | 根据疫情防控需要，按照流行病学调查风险评估结果，可进一步关停高风险地区的所有公共场所。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、经济发展处、辖区各派出所、综合执法大队
| 3.10 加强 重点 机构 管控 | 1.对防控区域内养老院、福利院、精神病院、监所等特殊场所实行全封闭管理，保障医疗物资和生活物资供应，预防在此类机构中发生暴发疫情。2.加强学校和托幼机构管理，中风险地区的学校和托幼机构，不组织大型集体活动;做好教职员工和学生晨午检制度。3.加强对医疗机构、养老机构等的管理，限制有基础疾病、老年人等高危人群非必要出行，对老年人、慢性基础性疾病等高危人群进行健康教育，对慢性病人制定合理处方用药计划。4.在出现疑似症状时建立绿色通道，降低高危人群的重症和死亡风险。5.高风险地区关闭区域内所有学校和托幼机构。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、各包村工作队
| 3.11 加强 重点 机构 管控 | 鼓励具备条件的企事业单位采取错时上下班、弹性工作制或居家办公方式，采取视频会议等方式、减少人员流动和聚集。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、党政办公室
| 3.12 强化 社区 防控 措施 | 1.细化落实网格化管理措施，把精准防控措施落实到每个村、每个社区、每个单位、每个家庭和每个人。出现本地感染者的楼栋、院落、单元、单位实施全封闭管理。2.坚持分类指导，深入做好重点地区入岚人员跟踪管理和健康管理，构筑群防群治的严密防线。3.及时对疫点全面开展集中消杀工作，对病例可能污染场所开展预防性消毒。4.发生病例的社区强化相关防控措施，重点加强防控区域内人员管控，严格社区人员和车辆出入管理，做好健康监测、健康宣教、环境卫生整治等工作。5.动员基层干部、社区工作人员、志愿者等各方力量，对本地所有社区(村居)实行全天候24小时值守，提供代购、送餐、清运垃圾等服务，保障居民基本生活。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、经济发展处、党群工作处、各包村工作队
3 指挥 体系 和 应急 响应 | 3.16 强化疫情医疗物资保障 | 1.按照属地管理、供需平衡、精准对接的原则，立足于防大疫、打大仗，根据疫情防控工作需要，及时、足额储备疫情防控医疗物资。2.区社会事业局对照医疗物资储备种类和数量，及时向疫情防控物资保障牵头部门提出需求，全力配合做好保供工作，就近调运医疗物资。3.加强与邻近物资产能产量充足地区对接，充分利用已形成的医疗物资全省协调机制和市场化手段调运紧缺物资，实现资源快速、有序流动。区内物资不足时，需省级层面调配的紧缺医疗物资，及时向省应对新冠肺炎疫情指挥部报告。 | 新冠肺炎疫情结束 | 区经发局 | 区财金局、社会事业局、市场监管局、红十字会
4 信息 发布 和 心理 干预 | 4.1 举办新闻发布会 | 1.及时准确、公开透明向社会公布疫情信息和病例活动轨迹，通过12345、24312820（疾控）热线，畅通群众求助渠道、多方位收集疫情相关信息。2.加强舆情监测，做好媒体沟通，及时回应社会关切。聚集性疫情发生后，区宣传办最迟要在5小时内发布权威信息，在24小时内举行新闻发布会。3.建立完善例行新闻发布机制，组织党政部门负责同志、新闻发言人、基层代表、专家学者等出席，根据不同时段重点发布新增病例及流行病学调查、保供稳价、核酸检测、防疫政策、科普知识等重要信息。4.对重要信息和敏感问题的发布要进行风险评估，严格把关发布内容。 | 新冠肺炎疫情结束 | 区宣传办 | 区办公室、台工部（外侨办）、公安局、社会事业局、融媒体中心
4 信息 发布 和 心理 干预 | 4.2 做好社会舆情引导 | 区应对新冠肺炎疫情指挥部第一时间组建由宣传、网信、公安、社会事业等部门人员组成的专班，每天捕捉和提炼舆情风险点、开展舆情研判，高频次组织遵守纪律、恪守学术道德规范、熟悉情况的相关领域专家，通过接受媒体采访等形式解疑释惑、普及防护知识、回应涉疫热点问题，通过多种形式广泛传播、做大正能量舆论场。 | 新冠肺炎疫情结束 | 区宣传办 | 区办公室、台工部（外侨办）、公安局、社会事业局、融媒体中心
4 信息 发布 和 心理 干预 | 4.1 强化 宣传 教育 | 1.疫情通报和风险沟通。区社会事业局官方网站和区宣传办、融媒体中心建立权威可靠渠道，及时通报疫情情况，开展疫情防控和个人防护知识宣传，发布健康提示和就医指南，科学指导公众正确认识和预防疾病，提高防护意识和健康素养，佩戴口罩、保持手卫生、注重咳嗽礼仪、减少公共场合聚集等。加强舆情收集、分析研判和处置，针对群众的误解和不实传言，及时组织专业机构和人员进行回应和澄清。2.做好抗疫典型事迹宣传，深入宣传习近平总书记在全国抗疫抗击新冠疫情表彰大会上的讲话精神，推荐表彰一批我区抗击新冠疫情先进集体和个人，做好宣传策划，讲好“平凡英雄”的故事，引导人们大力弘扬伟大抗疫精神。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、党政办公室、党群工作处
| 4.2 加强 心理 危机 干预 | 对重点人群加强心理干预。区社会事业局组织相关专家设立心理健康服务热线，关注一线抗疫人员和重点岗位人员以及高风险地区群众的心理问题，开通咨询热线和团体干预措施，组织专业人员及时为一线抗疫人员、重点岗位人群、疑似或确诊病例、隔离医学观察人员和广大群众提供心理支持、心理疏导、危机干预等服务，帮助求助者预防和减轻疫情所致的心理困顿，维护心理健康。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处、党政办公室
| 4.3 开展 爱国 卫生 运动 | 深入开展爱国卫生运动，加强健康教育和促进倡导科学配到口罩，养成勤洗手、用公筷、少聚集、不扎堆、一米线等良好卫生习惯，着力提升群众文明健康意识，培养健康文明生活方式。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处
5 处 置 结 束 | 5.1 宣布 疫情 处置 结束 | 1.连续14天无新增本地确诊病例或无症状感染者(以最后一例本地确诊病例或无症状感染者报告日期算起)后，由区社会事业局组织专家组根据疫情发展态势，评判疫情防控效果，提出疫情处置结束建议。2.区应对新冠肺炎疫情指挥部综合研判后，宣布疫情处置结束，相应调整应急响应级别，转入常态化防控。 | 新冠肺炎 疫情结束 | 片区应对新冠肺炎疫情工作指挥办公室 | 社会事业处