## Sheet1
附件：
君山片区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金储备项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 责任单位 | 时间进度 | 受益对象 | 资金规模（万元） | 备注
1 | 少数民族发展项目 | 新湖村大湖自然村环境卫生整治提升项目 | 基础设施 建设 | 新湖村大湖自然村 | 对大湖自然村84户少数民族户房前屋后1600平方米进行环境卫生整治、路灯安装及水泥硬化。 | 新湖村委会 | 拟于2023年12月底前完成 | 新湖村大湖自然村少数民族220人 | 30
2 | 革命老区村建设项目 | 下厝场村渔港修复项目 | 基础设施 建设 | 下厝场村三队排自然村渔港 | 对下厝场三对排自然村渔港采用施工方提供劳务方式修复加固渔港。 | 下厝场村委会 | 拟于2023年8月前完成 | 下厝场村村民 | 45
3 |  | 西楼村渔港修复项目 | 基础设施 建设 | 西楼村渔港 | 对西楼村渔港采用施工方提供劳务方式修复加固渔港。 | 西楼村委会 | 拟于2023年5月前完成 | 西楼村村民 | 45
4 | 乡村振兴试点示范项目 | 北港村渔耕文化休闲游乐园项目 | 产业发展 建设 | 北港村 | 对北港村码头进行石沪改造提升、活化利用，对村休闲观景长廊进行改造提升。 | 北港村委会 | 拟于2023年12月底前完成 | 北港村村民 | 30
5 |  | 芦北村“乡村振兴,人居环境整治”项目村容村貌提升三期 | 基础设施 建设 | 芦北村 | 1.芦北村村主干道改造提升; 2.二队、三队房前屋后整治，村道两侧修整、路灯改造亮化及绿化提升； 3.将一队自然村闲置房屋进行收储改造提升; 4.将芦北村一队机耕路两侧进行种植架搭建。 | 芦北村委会 | 拟于2023年12月底前完成 | 芦北村村民 | 250
6 | 人居环境整治补助项目 | 马腿村乡村道路硬化及公益基础设施配套项目 | 基础设施 建设 | 马腿村 | 特色乡村道路硬化及公益基础配套设施，长约1公里。 | 马腿村委会 | 拟于2023年12月底前完成 | 马腿村村民 | 70
7 |  | 五星村村道、路灯等基础设施建设项目 | 基础设施 建设 | 五星村 | 1.村道及配套建设约400米，投资估算30万元； 2.海岛文化广场绿化及配套建设，投资估算10万元； 3.村道路灯建设，投资估算45万元。 | 五星村委会 | 拟于2023年12月底前完成 | 五星村村民 | 85
8 |  | 大中村道路硬化及路灯建设项目 | 基础设施 建设 | 大中村 | 1.大中自然村至中楼中心幼儿园硬化水泥路，投资估算11万元； 2.过焕自然村施修福厝前硬化水泥路，投资估算12万元； 3.大中自然村谢团生厝后、厝东及过焕自然村的路灯，投资估算36万元。 | 大中村委会 | 拟于2023年12月底前完成 | 大中村村民 | 59