## 预算书(1)
工程预算书
建设单位：
工程名称： | 模镜村村道改造工程项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 148092 | 元
经济指标： |  | 元/平方米
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年05月21日

## 建筑工程预算书(1)
建筑工程预算书
建设单位：
工程名称： | 模镜村村道改造工程项目
结构质式：
建筑面积： |  | 平方米
预算造价： | 148092 | 元
经济指标： |  | 元/平方米
编 制 人：
编制单位：
编制日期： | 2025年05月21日

## 表1总说明(1)
总说明
工程名称：模镜村村道改造工程项目 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表(1)
工程项目造价汇总表
工程名称:模镜村村道改造工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 148092 | 3060 | 20893
合 计 |  | 148092 | 3060 | 20893

## 表3单项工程造价汇总表(1)
单项工程造价汇总表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程 | 148092 | 3060 | 20893
合 计 |  | 148092 | 3060 | 20893

## 表4单位工程造价汇总表(1)
单位工程造价汇总表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 市政工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 144325
1.1 | 道路工程 | 139194
1.2 | 排水工程 | 5131
2 | 措施项目费 | 3767
2.1 | 总价措施项目费 | 3767
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3060
2.1.2 | 其他总价措施费 | 707
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 148092

## 表5分部分项工程量清单与计价表(1)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | (1)拆除简易整毛石墩 | m3 | 1.365 | 86.35 |  | 117.87 | 清单
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)18cm厚C30混凝土 | m2 | 947.35 | 118.01 |  | 111796.77 | 清单
3 | 010404001001 | 垫层 | (1)10cm 填隙碎石垫层 | m3 | 94.735 | 236.09 |  | 22365.99 | 清单
4 | 040103001002 | 填方 | (1)外运土回填 (2)运距暂按3km计 (3)回填厚度12cm | m3 | 113.682 | 29.51 |  | 3354.76 | 清单
5 | 040402018001 | 施工缝 | (1)每隔20m一道 | m | 21.5 | 60.33 |  | 1297.1 | 清单
6 | 040203001001 | 沥青表面处治 | (1)纵缝刷沥青两道 | m2 | 17.2 | 15.21 |  | 261.61 | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
7 | 040501001001 | 混凝土管 | (1)C30预制砼圆管 (2)D600 | m | 18 | 238.62 |  | 4295.16 | 清单
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 4.1 | 5.67 |  | 23.25 | 清单
9 | 040103001001 | 填方 |  | m3 | 2.33 | 166.23 |  | 387.32 | 清单
10 | 040305001001 | 垫层 | (1)砂砾石管道基础 | m3 | 1.8 | 236.09 |  | 424.96 | 清单
合 计 | [7 empty] | 144324.79 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表(1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费 | 144325 | / | 3060
1.1 | 道路工程 | 139194 | 2.12 | 2951
1.2 | 排水工程 | 5131 | 2.12 | 109
2 | 其他总价措施费 | 144325 | / | 707
2.1 | 道路工程 | 139194 | 0.49 | 682
2.2 | 排水工程 | 5131 | 0.49 | 25
合 计 |  |  |  | 3767

## 表7单价措施项目清单与计价表(1)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表(1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表(1)
暂列金额明细表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表(1)
专业工程暂估价明细表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表(1)
总承包服务费计价表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表10分部分项工程量清单综合单价分析表(1)
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041001007001 | 拆除砖石结构 (1)拆除简易整毛石墩 | m3 | 1.365 | 69.69 |  |  |  | 5.05 | 4.48 |  | 7.13 | 86.35
1.1 | 40104065 | 拆除砖石构筑物(拆除砖砌其他构筑物) | m3 | 1.365 | 69.69 |  |  |  | 5.05 | 4.48 |  | 7.13 | 86.35
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)18cm厚C30混凝土 | m2 | 947.35 | 14.62 | 80.38 |  | 0.24 | 6.9 | 6.13 |  | 9.74 | 118.01
2.1 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送细石混凝土路面(厚度18cm) | m2 | 947.35 | 14.62 | 80.38 |  | 0.24 | 6.9 | 6.13 |  | 9.74 | 118.01
3 | 010404001001 | 垫层 (1)10cm 填隙碎石垫层 | m3 | 94.735 | 54.73 | 135.81 |  |  | 13.8 | 12.26 |  | 19.49 | 236.09
3.1 | 40305001 | 基础(垫层 碎石) | m3 | 94.735 | 54.73 | 135.81 |  |  | 13.8 | 12.26 |  | 19.49 | 236.09
4 | 040103001002 | 填方 (1)外运土回填 (2)运距暂按3km计 (3)回填厚度12cm | m3 | 113.682 | 9.01 | 0.05 |  | 14.76 | 1.72 | 1.53 |  | 2.44 | 29.51
4.1 | 40101040 | 人工平整场地、填土夯实、原土夯实(填土夯实 平地) | m3 | 113.682 | 8.84 | 0.05 |  |  | 0.64 | 0.57 |  | 0.91 | 11.01
4.2 | 40101089T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 113.682 | 0.17 |  |  | 14.76 | 1.08 | 0.96 |  | 1.53 | 18.5
5 | 040402018001 | 施工缝 (1)每隔20m一道 | m | 21.5 | 12.87 | 34.78 |  | 1.04 | 3.53 | 3.13 |  | 4.98 | 60.33
5.1 | 40402027 | 变形缝、施工缝、接水槽(变形缝 钢板止水带) | m | 21.5 | 12.87 | 34.78 |  | 1.04 | 3.53 | 3.13 |  | 4.98 | 60.33
6 | 040203001001 | 沥青表面处治 (1)纵缝刷沥青两道 | m2 | 17.2 | 2.67 | 9.32 |  | 0.28 | 0.89 | 0.79 |  | 1.26 | 15.21
6.1 | 40203012 | 沥青表面处治(人工手泵喷油、撒料 单层式) | m2 | 17.2 | 2.67 | 9.32 |  | 0.28 | 0.89 | 0.79 |  | 1.26 | 15.21
排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
7 | 040501001001 | 混凝土管 (1)C30预制砼圆管 (2)D600 | m | 18 | 17.39 | 175.2 |  |  | 13.94 | 12.39 |  | 19.7 | 238.62
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
7.1 | 40502004 | 平接(企口)式混凝土管(Φ300-2400)(钢筋混凝土管 人工下管 管径600mm以内) | m | 18 | 17.39 | 175.2 |  |  | 13.94 | 12.39 |  | 19.7 | 238.62
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 4.1 | 0.39 |  |  | 4.19 | 0.33 | 0.29 |  | 0.47 | 5.67
8.1 | 40101064 | 小型挖掘机挖土(小型挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) | m3 | 4.1 | 0.39 |  |  | 4.19 | 0.33 | 0.29 |  | 0.47 | 5.67
9 | 040103001001 | 填方 | m3 | 2.33 | 2.58 | 127.87 |  | 3.71 | 9.71 | 8.63 |  | 13.73 | 166.23
9.1 | 40101106T | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 2.33 | 2.58 | 127.87 |  | 3.71 | 9.71 | 8.63 |  | 13.73 | 166.23
10 | 040305001001 | 垫层 (1)砂砾石管道基础 | m3 | 1.8 | 54.73 | 135.81 |  |  | 13.8 | 12.26 |  | 19.49 | 236.09
10.1 | 40305001 | 基础(垫层 碎石) | m3 | 1.8 | 54.73 | 135.81 |  |  | 13.8 | 12.26 |  | 19.49 | 236.09

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表(1)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)

## 表13主要材料和设备项目与价格表(1)
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表(1)
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：模镜村村道改造工程项目 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 20893.39
二 |  | 材料
1 | 01290020 | 薄钢板 | δ4 | kg | 193.5 | 3.668 | 709.76
2 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 4.451 | 6.86 | 30.53
3 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 54001.224 | 0.376 | 20304.46
4 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 2.353 | 126.21 | 297.01
5 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 0.071 | 196.12 | 13.83
6 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 104.195 | 126.21 | 13150.41
7 | 04050130 | 砾石 | Φ5-20 | m3 | 0.229 | 104.87 | 23.99
8 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 111.637 | 114.56 | 12789.15
9 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 122.754 | 106.8 | 13110.12
10 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 12176.237 | 0.18 | 2191.72
11 | 13310030 | 石油沥青 | 60-100# | t | 0.031 | 3930 | 121.67
12 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 165.246 | 2.96 | 489.13
13 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 800.153 | 3.57 | 2856.55
14 | 17290380 | 钢筋混凝土管 | Φ600 | m | 18.18 | 173.47 | 3153.68
15 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 70.938 | 0.531 | 37.67
16 | 34110080 | 水 |  | m3 | 236.958 | 3.33 | 789.07
17 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 3634.504 | 1 | 3634.5
18 | 80213475 | 预拌非泵送细石混凝土 | C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 173.081 | 412.05 | 71317.96
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.02 | 745.757 | 14.68
2 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 6.319 | 15.541 | 98.2
3 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 6.319 | 20.656 | 130.52
4 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.008 | 876.562 | 6.68
5 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 2.749 | 610.251 | 1677.48
6 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.009 | 512.512 | 4.76
7 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.005 | 971.36 | 4.48
8 | 99190390 | 剪板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 0.021 | 410.816 | 8.83
9 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.151 | 89.46 | 13.46