附件1

苏平片区大规模人群核酸检测

指挥架构图

区级专家组

区应对新冠肺炎疫情工作指挥部

提出建议

派出工作专班

片区防控

指挥专班指挥

采样点工作专班

核酸检测工作组

现场组织、引导、信息核实、登记等

村(学校)工作专班

设置采样点，备齐物资，按要求启动

采样点

网格管理组

建立专班人员台账

若干名村居工作人员

开展“敲门行动”入

宣传

若干名社区工作人员

附件2

苏平片区大规模人群核酸检测处置流程图

应急响应

信息发布

核酸检测

人群组织

发布检测

情况

开展宣传

开展宣传

强化指挥

加强重点

人群心理

统筹核酸

检测实验室

启用采样点

组织专家

研判

处置结束，

进入常态

化防控

出具检测

报告

登记录入

精准管控

措施

附件3

检测人群圈层划分

(参考)

防控疫情应急指挥部根据不同区城的风险等级，准确判定重点人群、普通人群等圈层，按照涉疫地人员、14天内到过涉疫地人员、高风险地区人员、中风险地区人员、重点人群、低风险地区人员等，逐步扩大检测范围。

第一圈层:确诊病例、无症状感染者的密切接触者、密接的密接以及有共同暴露史人群，对与聚集性疫情暴发区域相关人员以及出现病例的重点行业、重点机构、重点场所人员。

第二圈层:报告疫情小区人员，区域内快递员、出租车司机、公交车司机等流动人员。

第三圈层:疫情发生地周边小区人员。

第四圈层:高中风险地区人员，包括区内养老院、福利院、精神病院、监所、寺庙宗教及民间信仰等特殊场所。

第五圈层:重点地区入岚人员(含中、高风险地区入岚 人员); 发热门诊患者;入(住) 院患者及陪护人员; 医疗机构工作人员;学校(托幼机构)教职员工;集中隔离医学观察场所工作人员;监所工作人员;社会福利养老机构工作人员;寺庙宗教及民问信仰场所工作人员;口岸检疫和边防检查人员;公共场所服务人员(包括农贸市场、冷藏库房、远洋渔船、运输车船等相关从业人员，可能接触检测阳性物。品和环境的人员);窗口岗位人员;围绕机场、港口、运输、仓储、冷链加工、市场、零售等进口食品一条线的相关从业人员;疫情处置相关工作人员和公安干警。

第六圈层:逐步扩大低风险地区人员核酸检测。

附件4

核酸采样点设置规范

(参考)

有效应对疫情所所需要的全员核酸筛查工作，做好采祥点现场管理准备工作，现制定核赖采梓点设置规范(参考)。

1.登记点:应配置帐篷、桌椅、笔记本电脑(无线上网)、有线电源、寄放检测试管數码条的透明塑料箱(至少30厘米x50厘米)和身份证读卡器等，安排人员负责受检人员信息的录入、核对，按10人一组统一编写、张贴检测试管数码条。

2.等侯区:应设置人行通道，地标箭头清晰，张贴一米 线标识，尽可能保证人 员单向流动，配置至少十张座椅，等候人员均要佩戴好口罩。

3.采集区:应根据气候条件，配备帐篷、冷/暖风扇、桌椅(至少2套)、医疗废物桶(含盖、医废袋)等，保证医护人员在相对舒适环境下工作。配备检测所需的咽拭子、试管架、消毒液、手套、转运箱等。

4.缓冲区:设置在采集区后面区域，可供采样人员更换个人防护装备，配备医疗废物桶(含盖、医废袋)、消毒液、三级防护的物资等。

5.采集辅助区:设置在缓冲区后面区域，空间相对密闭，可采用集装厢式，配置电源、桌椅、饮水机等设施，用于采集人员更衣、备餐、值班等，并视天气条件配置空调等设备。

6.临时隔高区:在采样点周边设置独立场所，用于暂时隔离在采集过程中发现的疑似患者或高危人群，配置医用外用口罩、防护服、终末消毒设施等。

7.医废暂存处:在采样点周边划定区域作为医疗废物暂存场所，标识明显，设置警戒线，配置医疗废物桶(含盖、医废袋)，医疗废物由各辖区基层医疗机构负责及时收集处置。

成立采样点现场工作专班，主要承担采样点分区设置、物资保障、秩序维护、信息登记、现场消毒等综合协调管理工作，配置相应工作人员，做好现场终末消毒。

采样流程:检测对象通过现场登记→采样点登记(5/10人一管标准录入采样试管码)→采样(一人一消毒)→5/10 人一管装袋→转运箱(原则上200支装一箱)→120 救护车转运至检测机构。转运前霭严格按照规范做好防护措施，清点、核对转运试管数量和条形编码，规范、准确填写转运单。

附件5

平潭综合实验区大规模人群核酸检测对象花名册(样表)

片区：           单位:                  填表人:               联系电话：

| 序号 | 乡镇 | 村 （社区） | 网络 管理组 | 组织员 姓名 | 受检人员姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 是否属于上 门采样对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：上门采样对象指行动不便的老人、孕产妇、残疾人等特殊群体。

附件6

关于支持新冠病毒核酸全员检测的请示

（参考）

省卫生健康委员会:

年月日，我区发生例新冠病毒确诊病例，病例涉及多个片区，根据流行病学调查情况分析，区应对新冠肺炎 疫情工作指挥部从月日起， 启动新冠病毒核酸全员检测，总检测量约为万份. 目前我区已完成万份核酸样本的采集和检测工作。从目前的情况看，无法保证在5-7天内完成全员检测工作，特向贵委申请核酸检测力量支援!

妥否，请批示。

平潭综合实验区应对新冠肺炎疫情工作指挥部办公室

年   月  日

(联系人:             ，联系电话:         ）