平潭综合实验区自然资源与生态环境局

关于2021年度林业科技专项资金

绩效自评表报告

省林业局：

现将平潭综合实验区2021年度林业科技经费专项资金绩效情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况。

1.项目背景

根据《福建省林业局关于下达2021年省级林业科技项目计划的通知》（闽林文〔2021〕35号），我区启动《基于岛屿效应的平潭岛植物多样性组成和群落维持机制》项目。

- 主要内容

该项目以平潭岛为研究对象，设置具有代表性不同岛屿大小的植物群落样地，结合气象、土壤理化性质及群落物种组成探讨平潭岛植物群落结构和谱系结构的变化规律，揭示平潭岛不同岛屿大小森林结构变化和多样性维持机制。

- 实施情况

该项目已进入设备采购阶段。根据项目需求，拟购置野外空气温湿度监测仪8套，土壤温湿度监测仪8套，加载器1个，总经费预算为18084元。按照《平潭综合实验区自然资源服务中心采购项目内部控制管理办法》规定，已提请采购实验设备，保证资金规范使用。

4.资金投入

根据《福建省财政厅 福建省林业局关于预下达2021年省级财政林业专项资金（市县第二批）的通知》（闽财资环指〔2021〕9号），省级财政下达我区林业科技经费20万。该项目总投入20万，省级财政投入20万，区级配套0元。

5.使用情况

福建农林大学作为该项目的协作单位，为项目实施提供技术指导，按双方协议要求，拨付福建农林大学10万，截至2021年12月，结余10万元。

（二）项目绩效目标。

- 总体目标

在不同大小岛屿开展植物群落调查，建立8个具有代表性的样地，明确群落区系类型，揭示其物种多样性和谱系结构分布格局。揭示岛屿片段化对森林群落构建的影响机制。发表论文2-3篇。培养硕士研究生1名。培训专业技术人员 10人次。

- 阶段性目标

2021.01—2021.06 	平潭不同岛屿微环境因子、植物组成野外调查，并根据调查数据分析海岛微环境空间异质性。

2021.07—2021.12 	开展平潭岛谱系多样性分析，探讨平潭不同大小岛屿谱系多样性特征，并投稿相关论文。

2022.01—2022.06	开展平潭不同岛屿森林群落结构和谱系结构分析，探讨平潭岛森林结构的植物分布格局。投稿相关论文。

2022.07—2022.12 	开展平潭岛气候和土壤样品（测定指标含：土壤pH、元素和土壤含水量等）等环境因子测定并加以分析。

2023.01—2023.06	开展平潭岛森林结构变化的环境驱动机制与生物多样性维持机制分析，投稿相关研究论文，完成技术研究报告。

2023.07—2023.12	项目审查、修整与验收。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

强化预算支出责任，提高财政资金使用效率。

2.绩效评价对象

用于项目实施的资金

3.绩效评价范围

对象范围：项目资金使用情况；时间范围：2021.6-2023.12

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的原则，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具有支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系和标准

遵循相关性、可比性、重要性、经济性原则，设立评价指标体系、自评分等栏目进行评价。

3.评价方法

项目负责人自评并出具自评报告；区自然资源服务中心根据自评报告提出修改意见并由区资源生态局审核把关后，报送省林业局。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：由项目负责人提供项目任务书、项目资金使用情况凭证等材料。

2.组织实施：建立健全评价指标体系，对项目进行绩效评价。

3.检查：区自然资源服务中心相关处室对绩效目标情况进行检查。

4.评审：区资源生态局对绩效目标情况进行评审。

三、综合评价情况及评价结论

详见附件

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目立项依据《福建省林业局关于下达2021年省级林业科技项目计划的通知》（闽林文〔2021〕35号），立项程序规范严谨。设立绩效目标合理、指标明确。资金投入预算编制科学，严格按照《福建省省级以上财政林业相关专项资金管理办法》合理安排资金。

（二）项目过程情况。

- 资金管理情况

资金到位率：100%；预算执行情况：按时到位；资金使用合规性：合理使用。

- 组织实施情况

技术人员分工明确，待开春时节，即组织人员外业调查，收集相关数据信息，建立模型分析，撰写论文。

（三）项目产出情况。

该项目产出目标为在不同大小岛屿开展植物群落调查，建立8个具有代表性的样地，揭示岛屿片段化对森林群落构建的影响机制；发表论文2-3篇；培养硕士研究生1名，实际完成指标20%。

(四)项目效益情况。

可持续影响指标100%，通过对不同大小岛屿开展植物群落调查研究，揭示岛屿片段化对植物群落结构和谱系多样性的影响及平潭岛植物群落结构变化的驱动机制，具有可延续性，实际完成指标0%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

受疫情和气候影响，以及调查人员工作冲突原因，项目进度偏慢。

六、有关建议

受疫情影响，建议延迟项目验收时限。

七、其他需要说明的问题

无。