## Sheet1
附件2：
各乡镇三格化粪池建设进度表（11月份）
| 序号 | 乡镇 | 任务指标 | 已订货 | 已安装 | 完成比 | 排名
| 1 | 敖东镇 | 260 | 260 | 260 | 100% | 6
| 2 | 流水镇 | 550 | 550 | 550 | 100% | 12
| 3 | 大练乡 | 220 | 220 | 220 | 100% | 10
| 4 | 北厝镇 | 350 | 350 | 350 | 100% | 4
| 5 | 芦洋乡 | 150 | 150 | 150 | 100% | 7
| 6 | 屿头乡 | 230 | 230 | 230 | 100% | 5
| 7 | 东庠乡 | 110 | 110 | 110 | 100% | 11
| 8 | 澳前镇 | 300 | 300 | 300 | 100% | 9
| 9 | 中楼乡 | 450 | 450 | 450 | 100% | 2
| 10 | 苏澳镇 | 560 | 560 | 560 | 100% | 8
| 11 | 岚城乡 | 400 | 416 | 416 | 100% | 1
| 12 | 平原镇 | 420 | 420 | 420 | 100% | 3
| 合计 | 12 | 4000 | 4016 | 4016 | 100% | \